## Sve aktivnosti export_1
Годишњи извештај о спровођењу aкционог плана за 2023. годину за: |  |  |  |  | Акциони план за спровођење Стратегије развоја поштанских услуга за период 2021-2025. године
Институција надлежна за координацију и извештавање: |  |  |  |  | МИНИСТАРСТВО ИНФОРМИСАЊА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА
Документ јавне политике за који је акциони план утврђен: |  |  |  |  | Стратегија развоја поштанских услуга у РС за период 2021-2025.године
Oпшти циљ 1: Унапређење задовољства корисника поштанских услуга развојем поштанског тржишта и његовом интеграцијом у глобалне поштанске мреже, подстицањем иновација, подизањем квалитета услуге и осигурањем одрживости универзалног сервиса.
Предлагач документа: МИНИСТАРСТВО ИНФОРМИСАЊА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА
Назив показатеља |  |  | Почетна вредност и година |  | Циљана вредност у 2023. | Остварена вредност у 2023. | Напомена
Степен задовољења потреба корисника поштанском услугом писмо. ( ) |  |  | 4,12 (2020) |  | - | 4,12
Степен задовољења потреба корисника поштанском услугом пакет ( ) |  |  | 4,03 (2020) |  | - | 4,07
Степен задовољења потреба корисника поштанском услугом експрес доставе. ( ) |  |  | 4,22 (2020) |  | - | 4
.
Посебан циљ 1.1: Обезбеђење пружања доступних, поузданих и ефикасних поштанских услуга у Републици Србији у складу са директивама ЕУ и препорукама Светског поштанског савеза.
Носилац: МИНИСТАРСТВО ИНФОРМИСАЊА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА
Назив показатеља |  |  | Почетна вредност и година |  | Циљана вредност у 2023. | Остварена вредност у 2023. | Напомена
Доступност поштанских услуга – задовољство корисника близином/локацијом поште (%) |  |  | 68,6 (2020) |  | 69,2 | 86,05
Доступност поштанских услуга – задовољство корисника радним временом поште. (%) |  |  | 79 (2020) |  | 79,6 | 81 | Задовољство физичких лица је 76% а правних лица 87%
.
Мера 1.1.1: Усклађивање поштанске регулативе са законодавством ЕУ и Светског поштанског савеза у области поштанских услуга
Носилац: МИНИСТАРСТВО ИНФОРМИСАЊА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА
Назив показатеља |  |  | Почетна вредност и година |  | Циљана вредност у 2023. | Остварена вредност у 2023. | Напомена
Ниво усклађености регулативе (а) неусклађен-0 б) делимично усклађен-1 г) у великој мери усклађен-3 в) усклађен-2) |  |  | 1 (2020) |  | 1 | 1
.
Aктивност | Рок -> Нови рок | Носилац | Статус | Реализација средстава (%) | Образложење напретка |  | Разлози за одступање и предузете мере | Будући кораци за реализацију
1.1.1.1: Доношење Закона о изменама и допунама Закона о поштанским услугама | 4. квартал 2024. | МИТ | у току | - | У вези са наставком коришћења стручно-техничке помоћи у оквиру Policy and Legal Advice Centre (PLAC 3), током 2023. године, одржан је низ састанака у оквиру експертске мисије у области поштанских услуга, која се спроводи у циљу сачињавања основа за израду Нацрта закона о изменама и допунама Закона о поштанским услугама..
1.1.1.2: Доношење подзаконских аката | 4. квартал 2025. | МИТ |  | - | ..
1.1.1.3: Доношење Закона о потврђивању Другог додатног протокола Светске поштанске конвенције | 3. квартал 2021. | МИТ |  | - | ..
1.1.1.4: Анализа могућности флексибилне примене поштанске директиве | 1. квартал 2024. | МИТ | завршено | - | Урађена анализа о примени поштанске директиве..
1.1.1.5: Доношење Закона о потврђивању аката Светског поштанског савеза (донетих на 27. Конгресу) | 4. квартал 2022. | МИТ |  | - | ..
.
Мера 1.1.2: Унапређење конкурентног тржишта
Носилац: МИНИСТАРСТВО ИНФОРМИСАЊА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА
Назив показатеља |  |  | Почетна вредност и година |  | Циљана вредност у 2023. | Остварена вредност у 2023. | Напомена
Број запослених у поштанској делатности (Број) |  |  | 19.032 (2019) |  | 19.092 | 18.752 | Наведени подаци су из 2022. године, коначини резултати биће доступни тек када РАТЕЛ објави "Преглед тржишта телекомуникација и поштанских услуга за 2023.годину"
.
Aктивност | Рок -> Нови рок | Носилац | Статус | Реализација средстава (%) | Образложење напретка |  | Разлози за одступање и предузете мере | Будући кораци за реализацију
1.1.2.1: Сарадња учесника повезаних са заштитом конкуренције у области поштанских услуга | 3. квартал 2022. | РАТЕЛ |  | - | ..
1.1.2.2: Едукација инспектора за поштанске услуге и овлашћених лица за обављање стручног надзора, у области заштите конкуренције на поштанском тржишту | 3. квартал 2022. | МИТ |  | - | ..
1.1.2.3: Анализа потреба за подстицај развоја различитих модела приступа мрежи ЈПО | 3. квартал 2023. | РАТЕЛ | завршено | - | У 2023. години урађена је анализа за постицај развоја различитих модела приступа мреже ЈПО, при чему је РАТЕЛ изразио мишљење да не постоји потреба за развојем нових модела приступа мрежи ЈПО-а, у постојећем законодавном оквиру...
1.1.2.4: Информисање поштанских оператора о могућностима приступа мрежи ЈПО | 4. квартал 2025. | РАТЕЛ |  | - | ..
1.1.2.5: Упоредна мерења и анализа (benchmarking) параметара квалитета осталих услуга поштанских оператора | 4. квартал 2025. | РАТЕЛ | завршено | 76.31% | У 2023. години, објављени су резултати независног мерења квалитета осталих поштанских услуга, и исти су постављени на сајту РАТЕЛ-а, линк: https://ratel.rs/cyr/page/cyr-studije-iz-oblasti-postanskih-usluga. Мерење квалитета преноса поштанских пошиљака са експрес услугом обављало се над пет (5) највећих поштанских оператора који у укупном обиму на тржишту експрес услуга Републике Србије, учествују са око 99%. У циљу утврђивања квалитета рада поштанских оператора, као и подстицању конкуренције на тржишту поштанских услуга анализа мерења квалитета урађена је кроз четири (4) критеријума и тринаест (13) подкритеријума, Изабрана независна организација је и у 2023. години спровела независно мерење квалитета осталих поштанских услуга над пет (5) највећих поштанских оператора, на начин као и 2022. године, анализирајући квалитет кроз (4) критеријума и тринаест (13) подкритеријума, а резултати мерења се очекују почетком 2024. године. Сходно уговорној обавези независна организација наставиће да обавља мерење квалитета преноса поштанских пошиљака са експрес услугом у унутрашњем поштанском саобраћају и у 2024. години по Mоделу „benchmarkingа“...
1.1.2.6: Информисање корисника о доступности осталих поштанских услуга поштанских оператора путем ГИС портала РАТЕЛ | 4. квартал 2025. | РАТЕЛ | завршено | - | РАТЕЛ је током 2022. године развио ГИС портал за приказивање одређених карактеристика тржишта осталих поштанских услуге (експрес и курирских услуга) као и универзалне поштанске услуге, који је постављен на званичној интернет страници РАТЕЛ-а, линк: https://gis.ratel.rs/smartPortal/postanskeUsluge. ГИС портал омогућава поштанским операторима приказ просторних података њихових пословница, пакетомата и територије на којој обављају делатност. Корисницима је на овај начин омогућено да на једноставан и прегледан начин провере да ли се на одређеној територији пружају услуге које су им потребне и избор одговарајућег поштанског оператора, као и друге територијалне специфичности везане за пружање услуга. Након иницијалног уноса података од стране јавног поштанског оператора као и оператора осталих поштанских услуга са највећим учешћима у обиму осталих поштанских услуга, током 2023. године, наставило се са уносом просторних података преосталих поштанских оператора, процесом ажурирања постојећих података, као и обогаћивањем сета просторних података у циљу квалитетнијих анализа и доношења одлука. У сарадњи са Кабинетом, извршена је и промоција ГИС портала у медијима...
.
Мера 1.1.3: Унапређење заштите интереса корисника поштанских услуга
Носилац: МИНИСТАРСТВО ИНФОРМИСАЊА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА
Назив показатеља |  |  | Почетна вредност и година |  | Циљана вредност у 2023. | Остварена вредност у 2023. | Напомена
Задовољство корисника (правна лица) решавањем рекламационог поступка Проценат незадовољних коприсника (%) |  |  | 23,9 (2020) |  | 21,5 | 26,5 | Нешто више од половине правних лица (54%) је информисано о начину покретања рекламационог поступка, док је 28% имало искуство са рекламацијама
Задовољство корисника (физичка лица) решавањем рекламационог поступка. Проценат незадовољних кориника (%) |  |  | 15,4 (2020) |  | 13 | 18,7 | Међу онима који су имали искуство са рекламацијама, позитивна искуства су два пута чешћа (38%) у односу на негативна (19%).
Информисаност корисника (правних лица) о покретању рекламационог поступка Проценат неинформисаних корисника (%) |  |  | 30,8 (2020) |  | 27 | 46 | Нешто више од половине правних лица (54%) је информисано о начину покретања рекламационог поступка, док је 28% имало искуство са рекламацијама.
Инфоормаисаност корисника (физичка лица) о покретању рекламационог поступка (%) |  |  | 42,1 (2020) |  | 38 | 70 | Мали број корисника поштанских услуга је упознат са начином покретања рекламационог поступка (29%).
.
Aктивност | Рок -> Нови рок | Носилац | Статус | Реализација средстава (%) | Образложење напретка |  | Разлози за одступање и предузете мере | Будући кораци за реализацију
1.1.3.1: Анализа степена задовољства корисника поштанских услуга у РС и развој модела информисања корисника поштанским услугама | 4. квартал 2025. | РАТЕЛ | у току | - | У циљу истраживања степена задовољења потреба корисника поштанских услуга, универзалне поштанске услуге и осталих услуга, РАТЕЛ је у четвртом кварталу 2023. године ангажовао независну организацију која ће извршити истраживање почетком 2024. године. Везано за универзалну поштанску услугу, између осталог, предмет истаживања биће: потреба корисника у погледу дужине радног времена и доступности пошта, редовност добијања пошиљака, задовољство корисника начином решавања рекламационих поступака и остваривања права корисника поштанских услуга, разлози одабира поштанског оператора, потребе корисника за увођењем нових поштанских услуга од општег интереса (нпр. нове поштанске услуге кроз синергију са ИКТ и саобраћајном инфраструктуром, владини сервиси, социјалне услуге и друго). Везано за остале поштанске услуге, оквирне области које су предмет анкете у предметном истраживању су: задовољство корисника поштанским услугама, начином пријема и уручења пошиљака, рекламационим поступком и остваривањем својих права, разлози одабира поштанског оператора и друго...
1.1.3.2: Унапређење сарадње у спровођењу заштите права корисника поштанских услуга инспектора за поштанске услуге и инспекција и тела која регулишу заштиту потрошача | 4. квартал 2022. | МИТ |  | - | ..
1.1.3.3: Отпочињање спровођења стручног надзора у области поштанских услуга | 2. квартал 2022. | РАТЕЛ | завршено | - | У 2023. години РАТЕЛ је наставио са пословима обављања стручног надзора над радом поштанских оператора са фокусом на рекламације корисника и решавање истих од стране поштанских оператора, у складу са Законом о поштанским услугама, на основу Правилника о начину и поступку стручног надзора обављања поштанских услуга, а сагласно Процедури за обављање послова стручног надзора код поштанског оператора. РАТЕЛ ће у 2024. години наставити послове стручног надзора у складу са динамиком предвиђеном Планом стручног надзора, који се сачињава за одређени временски период, као редован стручни надзор или по потреби, према захтеву надлежног Министарства или другог државног органа, као ванредни стручни надзор...
1.1.3.4: Остваривање сарадње у спровођењу инспекцијског надзора и стручног надзора у области поштанских услуга | 4. квартал 2025. | МИТ | у току | - | Сходно плану и динамици обављања стручних надзора, РАТЕЛ континуирано доставља надлежном министарству стручне анализе у вези извршених стручних надзора на месечном нивоу, а у складу са Правилником о начину и поступку стручног наадзора обављања поштанских услуга. Сарадња између наведених страна је континуирана и стална, а када овлашћена лица која обављају стручни надзор, при вршењу стручног надзора уоче неке недостатке и неправилности код поштанских оператора, они у складу са одредбама закона предлажу инспекторима за поштанске услуге, предузимање одређених мера. Међусобна сарадња између инспектора за поштанске услуге који обављају инспекцијски надзор над применом прописа којима је регулисано обављање поштанских услуга и овлашћених лица који обављају стручни надзор код поштанских оператора се одвија континуирано, непрекидно, кад год се за то укаже потреба, а основни циљ и једних и других је уређено тржиште поштанских услуга. Активност се у 2023. години, успешно и непрекидно спроводила...
.
Посебан циљ 1.2: Осигурање доступности и одрживости универзалног поштанског сервиса у складу са потребама корисника и променама на тржишту
Носилац: МИНИСТАРСТВО ИНФОРМИСАЊА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА
Назив показатеља |  |  | Почетна вредност и година |  | Циљана вредност у 2023. | Остварена вредност у 2023. | Напомена
Успостављен модел одрживости универзалног сервиса (0 - не, 1- да) |  |  | 0 (2020) |  | 0 | 0
.
Мера 1.2.1: Обезбеђење одрживости пружања свих услуга из оквира универзалне поштанске услуге, као услуге од општег интереса.
Носилац: МИНИСТАРСТВО ИНФОРМИСАЊА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА
Назив показатеља |  |  | Почетна вредност и година |  | Циљана вредност у 2023. | Остварена вредност у 2023. | Напомена
Испуњеност услова о доступности универзалне поштанске услуге (а) неусклађен-0 б) делимично усклађен-1 г) у великој мери усклађен-3 в) усклађен-2) |  |  | 1 (2020) |  | 2 | 2
.
Aктивност | Рок -> Нови рок | Носилац | Статус | Реализација средстава (%) | Образложење напретка |  | Разлози за одступање и предузете мере | Будући кораци за реализацију
1.2.1.1: Анализа одрживости универзалне поштанске услуге и дефинисање њене улоге у складу са променљивим потребама корисника | 4. квартал 2024. | РАТЕЛ | у току | 100% | У току 2023. године, спроведено је низ активности у циљу реализације анализе одрживости универзалне поштанске услуге и дефинисање њене улоге, у складу са променљивим потребама корисника и то: израда техничке спецификације за одрживост универзалне попштанске услуге; панел дискусије на тему одрживост универзалне, расписивање јавне набавке за одабир консултанта, одабир консултанта, израда Нацрта Методологије, јавне консултације у вези Нацрта Методологије, формирање Радне групе која је донела закључке у циљу израде финалног документа методологије, као и израду финалног документа Методологије. Реализација овог пројекта предвиђена је за 2024. годину и дефинисано је да се то уради кроз три фазе: I (2023)-Израда Методологије за оцену одрживости универзалне поштанске услуге и дефинисање неопходних врста и сетова података на основу којих ће се извршити тестирање модела; II (2024)-Припрема и прикупљање сетова података на основу којих ће се извршити тестирање модела; III (2024)-Тестирање, односно примена Методологије и израда финалног Документа за оцену одрживости универзалне поштанске услуге, и то из сегмента измене опсега универзалне услуге, квалитета пеноса пошиљака и квалитета доступности јединица поштанске мреже, који су дефинисани кроз различите сценарије, односно различите алернативе за могуће концепте универзалне поштанске услуге...
1.2.1.2: Спровођење процедуре рачуноводственог раздвајања и алокације трошкова давалаца универзалне поштанске услуге | 4. квартал 2025. | ЈП ПТТ | у току | - | У току 2023. године, сходно одредбама Правилника о начину вођења овојеног рачуноводстав и провере веродостојности регулаторних извештаја јавног поштанског оператора, спроведене су активности на изради новог решења израде методологије вођења одвојеног рачуноводства, на основу кога су израђени Регулаторни извештаји Јавног предузећа „Пошта Србије“ Београд за 2023. годину и заједно са Описом имплеменације методологије вођења одвојеног рачуноводства Јавног предузећа „Пошта Србије“ Београд за 2022. годину, као и потребном документацијом, а која представља део Извештаја, достављени су РАТЕЛ-у у штампаном и у електронском облику. Предузеће је приходе од резервисаних поштанских услуга одвојило од прихода остварених од нерезерваних пошптанских услуга из домена универзалне поштанске услуге, а путем интерног рачуноводства се врши алокација трошкова предузећа...
1.2.1.3: Провера веродостојности регулаторних извештаја | 4. квартал 2025. | РАТЕЛ |  | 100% | РАТЕЛ је у другом кварталу 2023. године јавном поштанском оператору, у складу са Правилником о начину вођења одвојеног рачуноводства и провере веродостојности регулаторних извештаја јавног поштанског оператора, доставио податак о стопи приноса на ангажовани капитал (WACC) за 2022. годину. Након што је ЈПО доставио регулаторни извештај за 2022. годину, РАТЕЛ је у сарадњи са независним консултантом вршио процес провере веродостојности истог. Поступак провере веродостојности регулаторнoг извештаја ће бити завршен до краја 2023. године и извештај о усклађености регулаторних извештаја је достављен Министарству и објављен на Интернет страници РАТЕЛ-а...
1.2.1.4: Усклађивање цена универзалне поштанске услуге | 4. квартал 2025. | ЈП ПТТ | завршено | - | Пошта Србије је предложила нове ценовнике поштанских услуга, на које је Влада Републике Србије дала сагласност, односно донела Решење о давању сагласности на Одлуку о утврђивању цена за резервисане поштанске услуге у унутрашњем поштанском собраћају („Службени гласник РС“, број 14/23) и Решење о давању сагласности на Одлуку о утврђивању цена резервисаних поштанских услуга у међународном поштанском саобраћају („Службени гласник РС“, број 14/23). Наведеним ценовницима су цене попштанских услуга усклађене са растом инфлације и растом потрошачких цена (електричне енергије, горива и сл.). Такође је Пошта Србије донела ценовнике за остале поштанске услуге, као и ценовник за приступ поштанској мрежи у унутрашњем и међународном поштанском саобраћају и они су у примени од 1. априла 2023. године. Активност предвиђена за 2023. годину је успешно остварена...
1.2.1.5: Анализе потребе за редизајнирањем обима и начина пружања универзалне поштанске услуге и начина формирања цена | 4. квартал 2025. | РАТЕЛ |  | - | ..
.
Мера 1.2.2: Остваривање доступности универзалне поштанске услуге прописаног квалитета.
Носилац: МИНИСТАРСТВО ИНФОРМИСАЊА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА
Назив показатеља |  |  | Почетна вредност и година |  | Циљана вредност у 2023. | Остварена вредност у 2023. | Напомена
Проценат обухваћености становништва универзалном услугом (%) |  |  | 100 (2020) |  | 100 | 100
.
Aктивност | Рок -> Нови рок | Носилац | Статус | Реализација средстава (%) | Образложење напретка |  | Разлози за одступање и предузете мере | Будући кораци за реализацију
1.2.2.1: Испуњење обавезе пружања универзалне поштанске услуге у складу са законом | 4. квартал 2025. | ЈП ПТТ | у току | - | У току 2023. години, ради несметаног обављања универзалне поштанске услуге, дефинишу се одговарајући модели одрживости ове услуге, који садрже анализу потребе смањења учесталости доставе, као и одговарајућу анализу потребе рационализације и ефикасније организације мреже. Овим моделом се дефинишу изузеци од петодневног обављања ове услуге у фази пријема (изузеци од петодневне радне недеље пошта) и у фази доставе (изузеци и од петодневне доставе). У току 2023. године вршене су бројне анализе потреба смањења учесталости доставе и у току је усаглашавање Листе изузетака од петодневне доставе јавног поштанског оператора са РАТЕЛ-ом...
1.2.2.2: Контрола испуњења обавезе пружања универзалне поштанске услуге у складу са законом | 4. квартал 2025. | МИТ |  | - | Контрола пружања универзалне поштанске услуге у складу са Законом о поштанским услугама се врши континуирано кроз инспекцијске надзоре јавног поштанског оператора као даваоца универзалне поштанске услуге. Такође, у складу са одредбама Закона о поштанским услугама РАТЕЛ обавља стручни надзор над применом овог закона и прописа донетих на основу закона у делу којим је уређен квалитет обављања универзалне поштанске услуге, приступ мрежи, цене и рачуноводствено раздвајање трошкова давалаца универзалне поштанске услуге. Регулатор контролише испуњеност прописаних параметара квалитета при обављању универзалне поштанске услуге, као и квалитет обављања осталих поштанских услуга, контролише примену важећих ценовника, примену уговора о приступу мрежи, контролише рачуноводствено раздвајање давалаца универзалне поштанске услуге. Уколико се при вршењу стручног надзора уоче одређене неправилности, овлашћена лица без одлагања обавештавају инспектора за поштанске услуге и предлажу покретање инспекцијског надзора, а након инспекцијског надзора поступајући инспектор предузима мере и радње у складу са законом и својим овлашћењима...
1.2.2.3: Унапређење система ЈПО за аутоматско праћење квалитета писмоносних пошиљака у унутрашњем саобраћају | 4. квартал 2022. | ЈП ПТТ |  | - | ..
1.2.2.4: Модернизација инфраструктуре и опремања ПЛЦ ЈПО | 4. квартал 2025. | ЈП ПТТ | у току | 100% | У периоду јануар-децембар 2023. године, интерним ресурсима Поште Србије, реализоване су хитне мере адаптације расположивог простора у објекту аутогараже у Јагодини, а у циљу измештања пословно-техничког процеса Локалног поштанско-логистичкоц центра (ЛПЛЦ) Јагодина са постојеће локације у централној градској зони и адаптиран је део објекта бивше аутогараже у Београду за потребе чворишта за сортирање постекспрес пошиљака за РЈ Београдски венац и РЈ Београд Центар. Такође су реализовани радови на адаптацији објекта ЛПЛЦ Зрењанин и Претоварно-сортирне поште Смедерево. Између осталог, током предметног периода сагледавани су и расположиви локацијски и просторно-технолошки услови за адаптацију, односно реконструкцију и измештање пословно-технолошких процеса у ЛПЛЦ Краљево и ЛПЛЦ Крушевац. У току 2023. године је рађено на модернизацији поштанске инфраструктуре и опремања ПЛЦ ЈПО, тако да је ова активност у 2023. години остварена...
1.2.2.5: Контрола параметара квалитета у обављању универзалне поштанске услуге | 4. квартал 2025. | РАТЕЛ | у току | 100% | Квалитет обављања поштанских услуга прати се на основу годишњег извештаја јавног поштанског оператора о стању квалитета обављања универзалне поштанске услуге, приспелих рекламација корисника који нису задовољни обављањем поштанских услуга појединих поштанских оператора, као и на основу месечних, кварталних, полугодишњих и на основу годишњих извештаја. У току 2023. године, независна организација коју је ангажовао РАТЕЛ, је наставила да врши мерења времена преноса нерегистрованих приоритетних и неприоритетних пошиљака у унутрашњем поштанском саобраћају Јавног поштанског оператора. Сходно уговореној обавези, ангажована организација доставља месечне, кварталне и годишње резултате мерења рокова преноса нерегистрованих писмоносних пошиљака , на основу којих се врши анализа, провера и контрола имплементације стандарда квалитета сагласно Правилнику о параметрима квалитета за обављање поштанских услуга. У 2023. години, РАТЕЛ је након спроведеног јавног конкурса одабрао независну организацију која ће наставити са континуираним мерењем времена преноса нерегистрованих приоритетних и неприоритетних, тако да је ова активност у 2023. години остварена...
.
Посебан циљ 1.3: Подстицање развоја нових поштанских услуга кроз синергију са ИКТ и саобраћајном инфраструктуром, са посебним нагласком на е-трговину
Носилац: МИНИСТАРСТВО ИНФОРМИСАЊА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА
Назив показатеља |  |  | Почетна вредност и година |  | Циљана вредност у 2023. | Остварена вредност у 2023. | Напомена
Пројекти развоја поштанских услуга (Број) |  |  | 0 (2020) |  | 1 | 1
.
Мера 1.3.1: Израда студија у циљу развијања нових интегрисаних поштанских услуга
Носилац: МИНИСТАРСТВО ИНФОРМИСАЊА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА
Назив показатеља |  |  | Почетна вредност и година |  | Циљана вредност у 2023. | Остварена вредност у 2023. | Напомена
Студија о новим интегрисаним поштанским услугама (Број) |  |  | 0 (2020) |  | 1 | 1
.
Aктивност | Рок -> Нови рок | Носилац | Статус | Реализација средстава (%) | Образложење напретка |  | Разлози за одступање и предузете мере | Будући кораци за реализацију
1.3.1.1: Израда студија унапређења постојећих и развоја нових е-поштанских услуга | 4. квартал 2024. | ЈП ПТТ | у току | - | У циљу реализације захтева корисника у делу различитих модела доставе у плану је увођење две нове услуге: Данас за сутра испорука у пошти и Данас за сутра испорука на пакетомату. Коришћењем ових услуга пошиљаоци пошиљака ће имати могућност да приликом предаје пошиљака изаберу пошту или пакетомат у којима ће прималац моћи да преузме пошиљку...
1.3.1.2: Реализација пројеката развоја асортимана услуга | 4. квартал 2024. | ЈП ПТТ | у току | - | У склопу активности развоја ПЕ (пост експрес) услуга, уведена је нова услуга PEconomy. Услуга се може користити смо на основу закљученог уговора о преносу ПЕ пошиљака по посебним условима у погледу стопа масе и услуга по захтеву који су дефинисани одредбама уговора. Ова услуга пружа могућност да се од примаоца који плаћају поштарину у готовини наплаћује цена која је уговорена при закључењу уговора са пошиљаоцем, услуга је посебно креирана за правна лица која се баве електронском трговином, с обзиром да се коришћењем исте трошкови доставе робе приказују одвојено од цене робе. У складу са ширењем услужног асортимана поштанских и других комерцијалних услуга промотивне активности су усмерене ка државним институцијама, привреди и физичким лицима, корисницима услуга Поште Србије. У складу са савременим захтевима коисника ПЕ услуга формулисан је већи број персонализованих технолошких решења преноса ПЕ пошиљака базираних на дигиталним технологијама у циљу унапређења квалитета услуге и задовољства корисника. Покренута је иницијатива за редефинисање рокова чувања ПЕ пошиљака и пакета у унутрашњем поштанском саобраћају...
1.3.1.3: Размена искустава са овлашћеним операторима држава у окружењу и држава чланица ЕУ у вези са развојем савремених услуга и применом модерних поштанских технологија | 4. квартал 2025. | ЈП ПТТ | у току | - | Светски поштански савез је, у марту 2023. године, организовао радионицу о оперативној ефикасности и развоју е-трговине у Берну, на којој су учествовали представници Јавног предузећа „Пошта Србије“, Београд. Представници предузећа су учествовали на радионици о електронској размени података, системима царинских декларација и безбедности у Тбилисију (Грузија), септембра 2023. године, као и у Берну, у наставку неведене радионице, у новембру 2023. године. У оквиру пројекта аутоматизације електронских најава, радионице у процесу царињења поштанских пошиљака у долазу из иностранства, које Пошта Србије реализује са Управом царина, а под покровитељством Немачке развојне агенције (GIZ), организована је у септембру студијска посета поштанско-логистичким центрима у Норвешкој, као и Норвешкој Управи царина. У вези реализације пројекта HERMES, у организацији UNODC, новембра месеца у Бечу, одржана је радионица о безбедности. Током 2023. године, представници предузећа су online учествовали и на састанцима радних група PRIME, у својству потписника спорузума и Еxpress услугама. Током новембра и децембра 2023. године, преговара се о закључивању уговора са поштанским операторима Мађарске, Словачке и Литваније. Представници МИТ-а, РАТЕЛ-а и Поште учествовали су и на 4 заседању Ванредног Конгреса Светског поштанског савеза, који је одржан у Ријаду, Саудијска Арабија, у периоду од 1-5 октобра 2023. године...
.
Мера 1.3.2: Повећање обима поштанских пошиљака које садрже робу, генерисаних развојем е-трговине
Носилац: МИНИСТАРСТВО ИНФОРМИСАЊА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА
Назив показатеља |  |  | Почетна вредност и година |  | Циљана вредност у 2023. | Остварена вредност у 2023. | Напомена
Број пошиљака (%) |  |  | 0 (2020) |  | 2 | 2
.
Aктивност | Рок -> Нови рок | Носилац | Статус | Реализација средстава (%) | Образложење напретка |  | Разлози за одступање и предузете мере | Будући кораци за реализацију
1.3.2.1: Развој web платформи поштанских оператора за е-трговину | 4. квартал 2024. | ЈП ПТТ | у току | - | Током 2023. године почео је развој Web експрес апликације за наручивање курира, е-Новчаник апликација за плаћање е новцем као и развој Пост шоп апликације. У области повећања доступности улазних канала за пријем пост експрес пошиљака креирана су апликативна решења базирана на „B2B“ сервисима, а која корисницима пружају могућност нтеграције интерних пословних апликација са технолошким апликацијама Поште. Функционалности „B2B“ сервиса су прилагођене потребама корисника који се баве електронском трговином и пружају могућност on line евидентирања адресних података купаца, обрачун поштарине и праћење статуса пошиљака на интернет порталима корисника. Примена „B2B“ сервиса намењена је правним лицима са закљученим уговором о преносу експрес пошиљака. Корисник добија могућност да све податке о пошиљци проследи Пошти путем „B2B“ сервиса. На овај начин аутоматски се креира захтев за преузимање пошиљке, као и информације о статусима преноса пошиљака. У процес пријема и доставе експрес пошиљака у употребу су уведени нови мобилни терминалаи са технолошком аплокацијом за пријем и уручење Пост-експрес пошиљака Moro. Апликација је интегрисана са свим постојећим технолошким решењима намењеним за пријем и уручење пост експрес пошиљака Web express, кол центар. Мобилна апликација, ЕПК, ПостТис итд. Развијене су и функционалности које омогућавају пријем пошиљака за које су подаци путем АРI интеграције. У циљу рационализације пословања, у току су активности, у оквиру аутоматизације процеса пријема и уручења пост експрес пошиљака и пакета на адреси корисника кроз примену мобилних уређаја, уз имплементацију различитих модела безготовинских плаћања, као и сета поштанско-финансијских услуга, у циљу приближавања услуга корисницима (уз прихват платних картица, као и IPS плаћање)...
1.3.2.2: Анализа потребе за инсталирањем самоуслужних апарата у достави пакета из оквира универзалне услуге насталих е-трговином | 4. квартал 2022. | ЈП ПТТ |  | - | ..
1.3.2.3: Примена пакетомата у пружању услуга експрес слања пошиљака | 4. квартал 2025. | ЈП ПТТ |  | 100% | Јавно предузеће „Пошта Србије“, је у 2022. години, започело са имплементацијом и експлоатацијом 20 поштанских пакетомата. Крајем 2022. године је набављено 400 поштанских пакетомата у циљу настављања процеса аутоматизације испоруке пошиљака. Поштини пакетомати су решење за испоруку у високоурбанизованим срединама, у којима примаоци пошиљака нису присутни на адресама становања већи део дана. Мрежом локација Поштиних пакетомата покривају се тачке интересовања, у близини фреквентних локација којим гравитира велики број потенцијалних корисника, тако да имају могућност избора локације и времена преузимања пошиљака. У текућој години је извршена анализа потенцијалних локација и постављено је 359 пакетомата (од 400 пакетомата испоручених у 2023. години) на 274 локација широм Србије на основу: броја достављених ПЕ пошиљака у непосрееној близини потенцијалне локације пакетомата, једноставног приступа локацији и могућности паркинга, фреквенцији становништва, могућности за постављање пакетомата поред зграде или зеленој површини и сл. У 2023. години, склопљен је Уговор за јавну набавку 800 пакетомата. Спровођење ове активности је остварено...
.
Мера 1.3.3: Развој е-поштанских услуга и услуга е-управе
Носилац: МИНИСТАРСТВО ИНФОРМИСАЊА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА
Назив показатеља |  |  | Почетна вредност и година |  | Циљана вредност у 2023. | Остварена вредност у 2023. | Напомена
Нове е-поштанске услуге (Број) |  |  | 1 (2020) |  | 3 | 3
.
Aктивност | Рок -> Нови рок | Носилац | Статус | Реализација средстава (%) | Образложење напретка |  | Разлози за одступање и предузете мере | Будући кораци за реализацију
1.3.3.1: Израда ЈПО пројеката у циљу подршке успостављању система е-управе РС и развоја ЈПО као информационог посредника у развоју нових услуга | 4. квартал 2025. | ЈП ПТТ |  | - | ..
1.3.3.2: Развој инфраструктуре ЈПО за сервисе е-управе односно е-доставе докумената грађанима | 4. квартал 2025. | ЈП ПТТ |  | - | ..
.
Посебан циљ 1.4: Унапређење прекограничног поштанског саобраћаја и међународне сарадње у области поштанских услуга
Носилац: МИНИСТАРСТВО ИНФОРМИСАЊА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА
Назив показатеља |  |  | Почетна вредност и година |  | Циљана вредност у 2023. | Остварена вредност у 2023. | Напомена
Несметано одвијање међународног поштанског саобраћаја у условима измене ЕУ царинске регулативе (0 - не, 1- да) |  |  | 0 (2020) |  | 1 | 1
.
Мера 1.4.1: Омогућавање несметаног одвијања прекограничне размене пакетских пошиљака са овлашћеним даваоцима универзалног сервиса држава чланица
Носилац: МИНИСТАРСТВО ИНФОРМИСАЊА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА
Назив показатеља |  |  | Почетна вредност и година |  | Циљана вредност у 2023. | Остварена вредност у 2023. | Напомена
Размена поштанских пошиљака које садрже робу (а) неусклађен-0 б) делимично усклађен-1 г) у великој мери усклађен-3 в) усклађен-2) |  |  | 0 (2020) |  | 3 | 3
.
Aктивност | Рок -> Нови рок | Носилац | Статус | Реализација средстава (%) | Образложење напретка |  | Разлози за одступање и предузете мере | Будући кораци за реализацију
1.4.1.1: Анализа процене потребе имплементације Уредбе (EU) 2018/644 о услугама прекограничне доставе пакета | 3. квартал 2022. | МИТ |  | - | ..
1.4.1.2: Пуна примена CDS система (Customs Declaration System) | 4. квартал 2022. | ЈП ПТТ |  | - | ..
1.4.1.3: Унапређење система мерења квалитета преноса нерегистрованих пошиљака у међународном саобраћају | 4. квартал 2022. | ЈП ПТТ |  | - | ..
.
Мера 1.4.2: Развој међународне сарадње у области поштанских услуга у циљу интеграције поштанског тржишта у глобалну поштански мрежу
Носилац: МИНИСТАРСТВО ИНФОРМИСАЊА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА
Назив показатеља |  |  | Почетна вредност и година |  | Циљана вредност у 2023. | Остварена вредност у 2023. | Напомена
Остварење међународне сарадње (1 - одређени напредак, 2 - озбиљан напредак, 3 - умерени напредак) |  |  | 1 (2020) |  | 1 | 1
.
Aктивност | Рок -> Нови рок | Носилац | Статус | Реализација средстава (%) | Образложење напретка |  | Разлози за одступање и предузете мере | Будући кораци за реализацију
1.4.2.1: Учешће на конгресима Светског поштанског савеза | 4. квартал 2025. | МИТ | у току | - | У току 2023. године, представници Министарства, Рател-а и Јавног предузећа „Пошта Србије“, Београд, су узели учешћа на заседању Ванредног Конгреса Светског поштанског савеза који је одржан у Ријаду, Саудијска Арабија, у периоду од 1-5 октобра 2023. године...
1.4.2.2: Учешће у раду радних група Европског комитета за поштанску регулативу (CERP | 4. квартал 2025. | МИТ | у току | - | У 2023. години представници МИТ-а су наставили да у континуитету прате рад радних група CERP..
1.4.2.3: Учешће у раду радних група Европске групе поштанских регулатора (ERGP) | 4. квартал 2025. | РАТЕЛ | у току | - | У току 2023. године, представници РАТЕЛ-а су наставили у континуитету да прате рад радних група ERGP (WG Regulatory framework, WG Cosumer and market indicators, WG Cross-border parcel delivery, WG Regulation, WG Regulatory tools), учешћем на састанцима, достављањем података у упитницима, учествовањем у изради извештаја...
1.4.2.4: Учешће у раду радних група PostEurope | 4. квартал 2025. | ЈП ПТТ | у току | - | У априлу 2023. године у Београду је одржана радионица Радне групе за перфомансе и операције PostEurope, на којој је учешће узело 40 представника земаља чланица ове организације, а у новембру 2023. године, у Сарајеву, одржана је друга радионица PostEurope, посвећена усаглашавању са EDI и ICS2 стандардима, као и новом пројекту о развоју RFID опреме. Представници Поште Србије су узели учешћа у раду Генералне скупштине и бизнис форума Асоцијације поштанских оператора PostEurope у Братислави, Словачка, половином октобра 2023. године. Успешно је представљен Београд као домаћин наредне Генералне скушштине, која ће бити одржана октобра 2024. године...
.
Посебан циљ 1.5: Унaпређење сигурности и безбедности свих учесника у поштанском саобраћају и заштите животне средине и развој људских ресурса у поштанској делатности
Носилац: МИНИСТАРСТВО ИНФОРМИСАЊА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА
Назив показатеља |  |  | Почетна вредност и година |  | Циљана вредност у 2023. | Остварена вредност у 2023. | Напомена
Спроведене едукације (Број) |  |  | 28 (2020) |  | 34 | 34
.
Мера 1.5.1: Подизање нивоа сигурности и безбедности корисника услуга и запослених у поштанској делатности
Носилац: МИНИСТАРСТВО ИНФОРМИСАЊА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА
Назив показатеља |  |  | Почетна вредност и година |  | Циљана вредност у 2023. | Остварена вредност у 2023. | Напомена
Реализоване обуке у вези са применом стандарда сигурности и безбедности (Број) |  |  | 5 (2020) |  | 20 | 20
.
Aктивност | Рок -> Нови рок | Носилац | Статус | Реализација средстава (%) | Образложење напретка |  | Разлози за одступање и предузете мере | Будући кораци за реализацију
1.5.1.1: Едукација у вези са применом стандарда безбедности и сигурности | 4. квартал 2025. | ЈП ПТТ | у току | 100% | У току 2023. године, у Јавном предузећу „Пошта Србије“, Београд реализоване су три интерне обуке запослених, и то: периодична провера оспособљености за безбедан и здрав рад, обука запослених из области безбедности и здравља на раду и обука запослених из области заштите од пожара. Такође је у овом извештајном периоду у предузећу спроведено и седам екстерних обука, и то: - Реобука оспособљавања за спровођење мера заштите од јонизујећег зрачења; - Полагање стручног испита за обављање послова безбедности и здравља на раду; - Стицање лиценце за процену ризика у заштити лица, имовине и пословања; - Стицање лиценце за вршење специјалистичких послова службеника обезбеђења; - Стицање лиценце за вршење основних послова службеника обезбеђења без оружја; - Вршење послова физичко-техничке заштите лица са оружјем; - Полагање стручног испита за вршење послова приватног обезбеђења; - Вежба гађања из ватреног оружја. У области развоја људских ресурса у поштанској делатности је 1615 запослених упућивано на 13 екстерних и на 3 интерне едукације...
1.5.1.2: Примена стандарда у области безбедности и сигурности корисника услуга и запослених, од стране поштанских оператора | 4. квартал 2025. | ЈП ПТТ | у току | - | У току 2023. године у Јавном предузећу „Пошта Србије“, Београд континуирано су спроведене следеће активности: - Извршена је периодична провера оспособљености за безбедан и здрав рад за 30 запослених и теоријско оспособљавање за укупно 46 новозапослених у складу са одредбама Закона о безбедности и здрављу на раду. - Спроведене су обуке из области заштите од пожара за 35 новозапослених у Кабинету директора предузећа и другим функцијама, у складу са одредбама Закона о заштити од пожара; - Извршена је екстерна реобука оспособљавања за спровођење мера заштите од јонизуећих зрачења за 1 запосленог, у складу са одредбама Закона о радијационој и нуклеарној сигурности и безбедности; - Одржана је екстерна обука и полагање стручног испита за обављање послова безбедности и здравља на раду за једног запосленог, у складу са одредбама Закона о безбедности и здравља на раду; - Извршена је екстерна обука за стицање лиценце за процену ризика у заштити лица, имовине и пословања, у складу са одредбама Закона о приватном обезбеђењу; - Спроведена је екстерна обука за стицање лиценце за вршење специјалистичких послова службеника обезбеђења са оружјем, за једног запосленог, у складу са одредбама Закона о приватном обезбеђењу; - Одржана је екстерна обука за стицање лиценце за вршење основних опослова службеника обезбеђења без оружја за три запослена, у складу са одредбама одредбама Закона о приватном обезбеђењу; - Извршена је екстерна обука за полагање стручног испита за вршење послова приватног обезбеђења са оружјем за једног запосленог, у складу са одредбама одредбама Закона о приватном обезбеђењу; - Извршена је вежба гађања из ватреног оружја за 145 запослених, у складу са одредбама Закона о приватном обезбеђењу. Представници Поште Србије су учествовали на неколико радионица у организацији Светског поштанског савеза, које су се бавиле стандардима безбедности и сигурности корисника услуга и запослених (C58 и S59)...
1.5.1.3: Спровођење едукација и обука запослених у вези са унапређењем управљања у поштанском сектору | 4. квартал 2025. | МТТТ | у току | - | У току 2023. године запослени су упућивани на едукацију и усавршавање на обуке које се одржавају у Националној академији за јавну управу (НАПА). Поред наведеног одржан је и Синпозијум о новим технологијама у поштанском и телекомуникационом саобраћају (ПОСТЕЛ)...
.
Мера 1.5.2: Развој људских ресурса у поштанској делатности
Носилац: МИНИСТАРСТВО ИНФОРМИСАЊА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА
Назив показатеља |  |  | Почетна вредност и година |  | Циљана вредност у 2023. | Остварена вредност у 2023. | Напомена
Обуке у циљу развоја људских ресурса (Број) |  |  | 23 (2020) |  | 14 | 20
.
Aктивност | Рок -> Нови рок | Носилац | Статус | Реализација средстава (%) | Образложење напретка |  | Разлози за одступање и предузете мере | Будући кораци за реализацију
1.5.2.1: Стручно усавршавање запослених у поштанској делатности у вези са заштитом података о личности, спречавањем прања новца и финансирањем тероризма, превозом опасних роба у ваздуху, заштитом потрошача, царинским прописима итд. | 4. квартал 2025. | ЈП ПТТ | у току | 100% | Стручно усавршавање запослених у поштанској делатности, конкретно шалтерских радника на пријему пошиљака, о начину пријема опасних материја у поштанским пошиљкама, односно о превозу опасних материја у ваздушном саобраћају је извршено током четвртог квартала 2023. године, путем платформе е Образовање. У току је процес добијања сертификата од стране Директората цивилног ваздухопловства о положеној обуци за четири инспектора. У Јавном предузећу „Пошта Србије“ Београд, је у току обука запослених из области СПН и ФТ за 2023. годину, преко платформе е Образовање, а 12.562 запослених је похађало 21 екстерну и 17 интерних едукација. Такође, инспектори за поштанске услуге, имајући у виду да спроводе надзор и над применом Закона о спречавању прања новца и финансирању тероризма код лица која се баве поштанским саобраћајем, у периоду од 25. до 26. септембра 2023. године, представници министарства учествовали су на више састанака, које је организовала Експертска мисија са темом „Развој анализе недостатака у систему надзора и мера за спречавање прања новца и финансирања тероризма“ и дали свој допринос у изради материјала за предметну анализу. Поред наведеног, представници министарства су учествовали на две радионице стручне радне групе за спречавање прања новца и финансирања тероризма ради благовремене припреме за 6. круг евалуације: - 20. новембра 2023. године, у организацији ОЕБС-а, одржана је друга по реду радионица на тему „Унапређење капацитета надзорних органа у испуњавању њихових обавеза везано за систем ПН и ФТ - сарадња надзорних органа и тужилаштава“; - 8. децембра 2023. године, одржана је друга по реду радионица коју организује Савет Европе, поводом припреме надзорних органа за предстојећу евалуацију са темом Извештај експерата о ефикасности ИО3 И ИО4. Такође, представници Јавног предузећа „Пошта Србије“, Београд, који су распоређени у Служби за спречавање прања новца су, током 2023. године, били упућени на стручно усавршавање и саветовање, у организацији Удружења банака...
1.5.2.2: Спровођење социјалног дијалога | 4. квартал 2025. | ЈП ПТТ | у току | - | Јавно предузеће „Пошта Србије“, Београд је водило дијалог са синдикалним организацијама у складу са Колективним уговором за Јавно предузеће „Пошта Србија“, Београд („Службени гласник“ РС, бр. 9/22 и 89/22), којим се штите и унапређују права запослених у предузећу. С тим у вези, закључен је Анекс II Колективног уговора за Јавно предузеће „Пошта Србија, који је објављен у Службеном гласник у Републике Србије број 109/23, на основу кога је повећана зарада свих запослених на технолошким пословима у износу од 10% почев од исплате зараде за месец новембар 2023. године...
.
Мера 1.5.3: Предузимање активности у циљу заштите животне средине
Носилац: МИНИСТАРСТВО ИНФОРМИСАЊА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА
Назив показатеља |  |  | Почетна вредност и година |  | Циљана вредност у 2023. | Остварена вредност у 2023. | Напомена
Спроведене анализе о утицају поштанског сектора на животну средину (Број) |  |  | 0 (2020) |  | 1 | 1
.
Aктивност | Рок -> Нови рок | Носилац | Статус | Реализација средстава (%) | Образложење напретка |  | Разлози за одступање и предузете мере | Будући кораци за реализацију
1.5.3.1: Анализа утицаја свих елемeната пословања поштанског сектора на животну средину | 4. квартал 2025. | ЈП ПТТ | у току | - | У току 2023. године, у Јавном предузећу „Пошта Србије“, Београд, у складу са одредбама Закона о заштити ваздуха („Службени гласник РС“, бр. 36/09, 10/13 и 26/21-др. закон), извршено је мерење емисије продуката сагоревања у котларницама пошта, на 117 мерних места у предузећу. У складу са одредбама Закона о водама („Службени гласник РС“, бр. 30/10, 39/12, 95/18 и 95/18-д. закон) извршено је испитивање отпадних вода из процеса прања возила сопственог возног парка, на два места по три пута у току 2023. године. У складу са одредбама Закона о управљању отпадом („Службени гласник РС“, бр. 36/09, 88/10, 14/16, 68/18-др.закон и 35/23) извршено је испитивање три класе отпада насталог из процеса рада предузећа...
1.5.3.2: Анализа потребе за „зеленим возилима” и инсталирањем пунионица за возила | 4. квартал 2025. | ЈП ПТТ | у току | - | Светски поштански савез је одрживи развој сврстао међу основне циљеве и дефинисао је читав низ активности и иницијатива које треба да допринесу одрживом развоју поштанског сектора. Пре свега, ту се мисли на даљу промоцију одрживог развоја са циљем подизања свести о одговорности према животној средини и дрштву, затим развој поштанске инфраструктуре која има минималан утицај на животну средину, као и коришћење обновљивих извора енергије и слично. Сходно томе, Јавно предузеће „Пошта Србије“, има за циљ да прошири друштвену кампању која је усмерена на подизање еколошких стандарда и свести. Увођење еколошких возила и нова решења за потрошњу енергије, улагања у „зелена“ решења су вишеструка исплатива за добробит читаве заједнице. Учешћа на неколико стручних конференција, презентација, симпозијума и манифестација су допринела да се запослени у предузећу едукују, те да се предузеће оријентише на употребу возила на електропогон, и са тим у вези се предузимају активности у смислу обнављања дела флоте возила, возилима на електрични погон. У Предузећу је реализована набавка 31. комада електровозила, она су испоручена и налазе се у РЈ „Нови Сад“, а предстоји набавка додатног броја возила на електропогон, како је и предвиђено Планом набавке за 2024. годину, и то: - Електровозила (95 комада); - Мопеда на електрични погон (135 комада); - Бицикли са додатним електропогоном (235 комада), као поновљена набавка, имајући у виду да је обустављена сходно захтевима за заштиту права понуђача. Ова возила ће се користити за доставу поштанских пошиљака у ужим градским зонама великих градова...