НАЦРТ

На основу члана 38. став 1. Закона о планском систему Републике Србије („Службени гласник РС”, број 30/18),

Влада усваја

АКЦИОНИ ПЛАН ЗА СПРОВОЂЕЊЕ

СТРАТЕГИЈЕ РАЗВОЈА СИСТЕМА ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ

ЗА ПЕРИОД 2020-2025. ГОДИНА, У ПЕРИОДУ 2024-2025. ГОДИНА

**I. УВОД**

Акциони план за спровођење Стратегије развоја система јавног информисања у Републици Србији за период 2020-2025. година, у периоду 2024-2025. година (у даљем тексту: Акциони план) представља документ јавне политике који се доноси ради операционализације и остваривања општег и посебних циљева предвиђених Стратегијом развоја система јавног информисања у Републици Србији за период 2020–2025. година („Службени гласник РС”, број 11/20).

Општи циљ Стратегије развоја система јавног информисања у Републици Србији за период 2020–2025. година (у даљем тексту: Стратегија) је унапређен систем јавног информисања кроз хармонизован позитивноправни оквир који гарантује слободу изражавања, слободу медија, безбедност новинара, медијски плурализам, развијено медијско тржиште, оснажену новинарску професију, едуковано грађанство и институције способне за примену регулативе, док су као посебни циљеви истакнути:

1. Побољшани безбедносни, социо-економски и професионални услови за рад новинара и медијских радника;
2. Успостављено функционално, одрживо и фер медијско тржиште заштићено од политичког утицаја;
3. Функционалне, компетентне, професионалне и отворене институције располажу механизмима заштите од спољних притисака и доследно примењују јавне политике и прописе;
4. Повећана објективност и разноврсност извора и медијских садржаја у медијима на језицима националних мањина;
5. Унапређена медијска писменост.

Стратегијом је предвиђено доношење два акциона плана ради остваривања предвиђених активности. Први акциони план донет је за период од 2020. до 2022. године, а други се доноси за период од 2023. до 2025. године.

**II. МЕТОДОЛОГИЈА ИЗРАДЕ АКЦИОНОГ ПЛАНА**

Министар информисања и телекомуникација образовао је Радну групу за израду и праћење спровођења Акционог плана за спровођење Стратегије развоја система јавног информисања у Републици Србији за период 2020-2025. година,, у периоду 2023-2025. година Број:119-01-021/2022-05 од 19. децембра 2022. године.. Радну групу чине представници Министарства информисања и телекомуникација, Министарства финансија, Министарства државне управе и локалне самоуправе, Министарства правде, Министарства за европкске интеграције, Покрајинске владе, Републичког секретаријата за законодавство, Републичког секретаријата за јавне политике, Комисије за заштиту конкуренције, Управе за јавне набавке, Удружења новинара Србије, Независног удружења новинара Србије, Независног друштва новинара Војводине, Асоцијације независних електронских медија, Пословног удружења „Локал прес”, Асоцијације медија, РАБ Србија, Асоцијације онлајн медија и СИНОС-а. За руководиоца Радне групе именован је Дејан Стојановић.

Радна група је одржала 12 састанка. Ради усаглашавања ставова око препознавања носилаца активности из Акционог плана консултовани су и представници појединих институција које су означене као носиоци појединих активности.

**III. ПРОЦЕНА ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА НЕОПХОДНИХ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ СТРАТЕГИЈЕ**

За реализацију активности предвиђених Акционим планом средства ће бити обезбеђена у буџету Републике Србије, буџету Аутономне покрајине Војводине и буџетима јединица локалне самоуправе у складу са проценом опредељених средстава уписаним у табелу Акционог плана који ће бити условљени билансним могућностима буџета Републике Србије, буџета Аутономне покрајине Војводине и буџета јединица локалне самоуправе. Један део средстава за реализацију појединих активности биће финансиран из сопствених средстава институција које ће их спроводити. Из међународних извора финансирања (грантови, ИПА пројекти итд) обезбедиће се додатна недостајућа средства путем програма и пројеката који ће се усвојити и реализовати на основу ове стратегије и њеног Акционог плана.

Опредељена средства по мерама исказана су у поглављу VI.Табела Акционог плана.

У оквиру поглавља VI. Табела Акционог плана, у делу Извори финансирања мере, приказани су и донатори који својим средствима директно финансирају обуке, семинаре, анализе и друге активности.

Финансијски ефекти за спровођење Акционог плана усклађују се са средњорочним оквиром расхода из буџетске процедуре за 2024. и 2025. годину, као и у складу са лимитима које Министарство финансија одреди за наредне године за одговарајуће разделе.

**IV. ПРАЋЕЊЕ СПРОВОЂЕЊА АКЦИОНОГ ПЛАНА**

Радна група која је радила на изради Акционог плана има задатак да прати његово спровођење. Праћење спровођења Акционог плана ће омогућити Јединствени информациони систем (ЈИС) за планирање, праћење спровођења, координацију јавних политика и извештавање у који ће бити унет садржај Акционог плана и кроз који ће се пратити спровођење истог, те извештавати о учинцима спровођења Акционог плана, сходно члану 47. Закона о планском систему Републике Србије.

Сви органи и институције које су одређене као носиоци спровођења активности као и учесници у спровођењу тих активности имају обавезу да писмено извештавају Министарство информисања и телекомуникација на годишњем нивоу о спровођењу мера и активности. Подаци о реализацији активности се од стране органа који спроводе активност и органа који су партнери у спровођењу активности уносе се у ЈИС. Органи и институције носиоци активности размењиваће информације са организацијама цивилног друштва о реализованим програмима, пројектима и активностима.

На основу праћења спровођења активности за које су одговорни, сви органи и институције, носиоци спровођења активности, израђују прилог за израду финалног извештаја, односно евалуацију Стратегије. Министарство надлежно за послове јавног информисања ће припремити и финални извештај, односно евалуацију Стратегије, најкасније шест месеци након истека примене Стратегије, и поднети га Влади Републике Србије

**V. ЗНАЧЕЊЕ СКРАЋЕНИЦА САДРЖАНИХ У АКЦИОНОМ ПЛАНУ**

|  |  |
| --- | --- |
| АВУ | Акредитоване високошколске установе |
| АПР/РМ | Агенција за привредне регистре/Регистар медија |
| ВЛАДА | Влада Републике Србије |
| ВЈТ | Врховно јавно тужилаштво |
| ЕУ | Европска унија |
| ЗГ | Заштитник грађана |
| ЗИС | Завод за интелектуалну својину |
| ЈМС | Јавни медијски сервиси |
| ЈМУ РТС | Јавна медијска установа „Радио-телевизија Србије” |
| ЈМУ РТВ | Јавна медијска установа „Радио-телевизија Војводине” |
| КИТеУ | Канцеларија за информационе технологије и електронску управу |
| КЗК | Комисија за заштиту конкуренције |
| КЈН | Канцеларија за јавне набавке |
| ККДП | Комисија за контролу државне помоћи |
| КПУ | Криминалистичко-полицисјки универзитет |
| МДУЛС | Министарство државне управе и локалне самоуправе |
| МЕИ | Министарство за европске интеграције |
| МИТ | Министарство информисања и телекомуникација |
| МЉМПДД | Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог |
| МНТРИ | Министарство науке, технолошког развоја и иновација |
| МНТРИ/ФН | Министарство науке, технолошког рзвоја и иновација/Фонд за науку |
| МПРАВДЕ | Министарство правде |
| МПРОСВЕТЕ | Министарство просвете |
| МПРИВРЕДЕ | Министарство привреде |
| МРЗБСП | Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања |
| МРЗБСП/ИР | Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања/Инспекторат за рад |
| МСП | Министарство спољних послова |
| МТО | Министарство туризма и омладине |
| МУП | Министарство унутрашњих послова |
| МФИН | Министарство финансија |
| НАЈУ | Национална академија за јавну управу |
| НАЕСО | Национална асоцијација за етичке стандарде у оглашавању |
| НМУ | Новинарска и медијска удружења |
| НСЗ | Национална служба за запошљавање |
| ОЦД | Организације цивилног друштва |
| ПАРС | Правосудна академија Републике Србије |
| ПЗГ | Покрајински заштитник грађана |
| ПЗР | Повереник за заштиту равноправности |
| ПИЈЗЗПЛ | Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности |
| ПСКЈИОВЗ | Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе са верским заједницама |
| РАТЕЛ | Регулаторно тело за електронске комуникације и поштанске услуге. |
| РЕМ | Регулаторно тело за електронске медије |
| РЗС | Републички завод за статистику |
| СЕ | Савет Европе |
| СОН | Синдикалне организације новинара |
| СРГБН | Стална радна група за безбедност новинара |
| СШ | Савет за штампу |
| УОИ | Удружења и организације особа са инвалидитетом |
| ФФНС | Филозофски факултет у Новом Саду |
| ЦПН | Центар за промоцију науке |

**VI. ТАБЕЛА АКЦИОНОГ ПЛАНА**

|  |  |
| --- | --- |
| **Документ ЈП:** | Стратегија развоја система јавног информисања у Републици Србији за период 2020-2025. година |
| **Акциони план:** | Акциони план за спровођење Стратегије развоја система јавног информисања у Републици Србији за период 2020-2025. година за период 2024-2025. година |
| **Координација и извештавање** | Министарство информисања и телекомуникација/Сектор за информисање и медије |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Општи циљ:** Унапређен систем јавног информисања кроз хармонизован позитивни правни оквир који гарантује слободу изражавања, слободу медија, безбедност новинара, медијски плурализам, развијено медијско тржиште, оснажену новинарску професију, едуковано грађанство и институције способне за примену регулативе | | | | | | |
| **Институција одговорна за праћење и контролу реализације**: Министарство информисања и телекомуникација | | | | | | |
| Показатељ (и) на нивоу oпштег циља (показатељ eфекта) | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година | Циљaна вредност у последњој години АП | Последња година важења АП |
| Напредак Републике Србије у Годишњем извештају о напретку Србије у делу који се односи на слободу медија и слободу изражавања | Није остварен напредак/  Ограничен напредак/известан напредак | Годишњи извештају о напретку Србије | Ограничен напредак | 2023 | Известан напредак | 2025 |
| Индекс слободе медија | Позиција Републике Србије на ранг лист | Извештај Репортера без граница | 91 | 2023 | Побољшање позиције за пет до десет места на годишњем нивоу | 2025 |
| Напредак Рпублике Србије у делу Годишњег извештаја који се односи на слободу изражавања | Оцена (од 0 до 4) | Годишњи извештај Freedom house | 2 | 2022 | 3 | 2025 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Посебни циљ 1:** Побољшани безбедносни, социо-економски и професионални услови за рад новинара и медијских радника; | | | | | | |
| **Институција одговорна за извештавање о реализацији**: Министарство информисања и телекомуникација | | | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу посебног циља (показатељ исхода) | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година | Циљaна вредност у 2024. години | Циљaна вредност у последњој години АП 2025. година | |
| Повећање броја тужилачких радњи и одлука у вези са кривичним делима и догађајима и догађајима кривичноправне природе , пријављени мтужилаштву, а који су уперени против новинара и медијских радника | 0-Не  1- Да | Извештај ВЈТ | 182 | 2023 | ДА | ДА | |
| Повећан проценат донетих пресуда у случајевима кривичних дела и догађаја кривичноправне природе уперених према новинарима и медијским радницима | Проценат | Извештај Врховног суда Србије | Непознато | 2023 |  |  | |
| Напредак у разматрању чињеница до којих се дошло у истрагама које су вођене поводом убистава новинара. | Није остварен напредак/ делимично остварен напредак/ остварен напредак | Извештај Комисије за разматрање чињеница до којих се дошло у истрагама које су вођене поводом убистава новинара. | Није остварен напредак | 2023 |  | Остварен напредак | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Мера 1.1:** Створени услови за унапређење социо-економског и професионалног положаја новинара и медијских радника | | | | | | | |
| **Институција одговорна за праћење и контролу реализације:** Министарство информисања и телекомуникација | | | | | | | |
| **Период спровођења:** 2024-2025. година | | | | **Тип мере:** обезбеђење добара и пружање услуга од стране учесника у планском систему | | | |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | | Базна година | Циљана вредност у 2024. години | Циљaна вредност у последњој години АП 2025. година |
| обезбеђен механизам за анализу и праћење тржишта рада радно ангажованих у  медијском сектору, разврстано према полу | 0 - Не  1 - Да | Извештаји: РЗС, НМУ, СОН | Не | | 2023 | Не | Да |
| број синдикално организованих новинара и медијских радника | Број | Извештаји: МРЗБСП, НМУ, СОН | непознато | | 2023 |  |  |
| број и репрезентативност послодавачких организација издавача медија | Број | Извештај МРЗБСП | 0 | | 2023 | 0 | 1 |
| социјално-економски дијалог ради потписивања гранског колективног уговора  успостављен | 0 - Не  1 - Да | Извештаји: МИТ, НМУ, СОН | Не | | 2023 | Не | Да |
| грански колективни уговор потписан | 0 - Не  1 - Да | Извештај МРЗБСП | Не | | 2023 | Не | Да |
| број медија које имају интерне мере и процедуре за постизање родне  равноправности | Број | Извештај: МИТ, АПР/РМ | непознато | | 2023 | 10 | 50 |
| број медија које имају интерне мере и процедуре за запошљавање особа са  инвалидитетом | Број | Извештај: МИТ, АПР/РМ | непознато | | 2023 | 10 | 50 |
| успостављени механизми за родно осетљиво прикупљање и анализу података о  заступљености жена међу уредницама и доносиоцима одлука,  као и о усклађености  услова рада са обавезама из приватне сфере | 0 - Не  1 - Да | Извештај МЉМПДД, АПР/РМ | непознато | | 2023 | Не | Да |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. | |
| 2024 | 2025 |
| Буџет РС | 0611/0004/411,412 - редовна издвајања  1204/0012/411,412 - редовна издвајања  0802/0002/411,412 - редовна издвајања  0803/0005/464 | 400 |  |
| ЕУ/ИПА 3 - „Подршка јачању слободе изражавања и медија” |  |  | 175.691 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. | |
| 2024 | 2025 |
| 1.1.1 утврђивање података о броју запослених у Сектору Ј према Уредби о класификацији делатности, образовној структури и полу | РЗС | НМУ, СОН | IV квартал 2025 | 01-Буџет Републике Србије | 0611/0004/411,412 - редовна издвајања |  |  |
| 1.1.2 утврђивање броја синдикално организованих новинара и медијских радника,  анализа стања и сачињавање извештаја о спровођењу закључених колективних  уговора | МИТ | НМУ, СОН | IV квартал 2025 | 01-Буџет Републике Србије | 1204/0012/411,412 - редовна издвајања |  |  |
| 1.1.3 мапирање стања у погледу броја и репрезентативности послодавачких организација  издавача медија и репрезентативности синдиката новинара и медијских радника | МРЗБСП | МИТ, РЗС, НМУ, СОН | IV квартал 2025 | 01-Буџет Републике Србије | 0802/0002/411,412 - редовна издвајања |  |  |
| 1.1.4 успостављање социјално-економског дијалога ради потписивања гранског колективног уговора, у складу са законом који уређује радне односе | МИТ | МРЗБСП, НМУ, СОН | IV квартал 2025 | 01-Буџет Републике Србије | 1204/0012/411,412 - редовна издвајања |  |  |
| 1.1.5 организовање радионица и регионалних консултација за новинаре и медијске актере које се односе на права у области запошљавања и професионалног права запослених у медијском сектору (јачање капацитета новинара и медијски актера како би се осигурала заштита и у области цензуре и аутоцензуре и унапредила зштита на радном месту) | МИТ | МРЗБСО/ИР, ЗГ, Мисија ОЕБС-а, НМУ, СОН | IV квартал 2025 | ЕУ/ИПА 3 - „Подршка јачању слободе изражавања и медија” |  |  | 175.691[[1]](#footnote-1) |
| 1.1.6 прилагођавањe послова и радног места за особе са инвалидитетом које се запошљавају под посебним условима у медијском сектору | НСЗ | МРЗБСП, ЗГ, ПЗР | IV квартал 2025 | Финансијски план НСЗ | 0803/0005/464 | 400 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Мера 1.2:** Створени услови за безбедан рад новинара и медијских радника | | | | | | | |
| **Орган oдговоран за извештавање о спровођењу (координисање спровођења) мере:**Министарство правде | | | | | | | |
| **Период спровођења:** 2024-2025. година | | | **Тип мере:** обезбеђење добара и пружање услуга од стране учесника у планском систему | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Jединица мере | Извор провере | | Почетна вредност | Базна година | Циљана вредност у 2024. години | Циљaна вредност у последњој години АП 2025. година |
| механизми кривично-правне заштите новинара и медијских радника унапређени и кроз рад Сталне радне групе за безбедност новинара | 0 - Не  1 - Да | Извештај Сталне радне групе за безбедност новинара | | Да | 2022 | Да | Да |
| број покренутих кривичних поступака за кажњива дела уперених према безбедности новинара и медијских радника у вези са обављањем посла, разврстано према полу оштећених | Број | Билтен Извештај ВЈТ, НМУ, СОН | | Непознато | 2023 |  |  |
| број медија који су успоставили интерне политике за обезбеђивање сигурног радног окружења за новинаре и медијске раднике | Број | Извештаји МИТ, АПР/РМ | | 15 | 2023 | 25 | 50 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. | |
| 2024 | 2025 |
| Буџет РС | 1001/0009/411,412 - редовна издвајања  1604/0004/411,412 - редовна издвајања  1204/0001/481 | 700 | 700 |
| ЕУ/ИПА 3 - „Подршка јачању слободе изражавања и медија” |  |  | буџетирано у оквиру Мере 1.1 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. | |
| 2024 | 2025 |
| 1.2.1 унапређивање и подршка Владе успостављеним каналима комуникације (Стална радна група за безбедност новинара и Комисија за разматрање чињеница добијених током истраге убиства новинара), њихово институционално оснаживање у односу на случајеве убистава, напада, застрашивања и претњи усмерених према новинарима и медијским радницима, укључујући и случајеве убистава, отмица и напада на новинаре и медијске раднике од времена ратних дејстава на простору бивше Југославије | Кабинет Председника Владе | МИТ, СРГБН, Комисија за разматрање чињеница добијених током истраге убиства новинара,  МЉМПДД | IV квартал 2025 | ЕУ/ИПА 3 - „Подршка јачању слободе изражавања и медија” |  |  |  |
| 1.2.2 мапирање стања и рад на уједначавању критеријума о нападима и притисцима на новинаре и медијске раднике | ЗГ | СРГБН, НМУ, СОН | IV квартал 2025 | 01-Буџет Републике Србије | 1001/0009/411,412 - редовна издвајања |  |  |
| 1.2.3 Вођење евиденције о кривичним делима извршеним на штету новинара и медијских радника, разврстано према полу | ВЈТ | МУП | IV квартал 2025 | 01-Буџет Републике Србије | 1604/0004/411, 412 - редовна издвајања |  |  |
| 1.2.4 едукација у области заштите безбедности новинара која је намењена представницима судске власти и медијским радницима | ПА | МПРАВДЕ, ЗГ, КПУ, Мисија ОЕБС-а, НМУ, СОН | IV квартал 2025 | ЕУ/ИПА 3 - „Подршка јачању слободе изражавања и медија” |  |  |  |
| 1.2.5 осигуравање подршке за 24/7 СОС линије за новинаре и медијске актере који се осећају угроженим | МИТ | НМУ, СОН, ОЦД |  | ЕУ/ИПА 3 - „Подршка јачању слободе изражавања и медија” |  |  |  |
| 1.2.6 подизање свести о изложености новинара и медијских радника сексуалном узнемиравању, психичком и другим облицима злостављања, као и потребе за успостављањем сигурног окружења (на радном месту, интернет простору и друштвеним мрежама), и одлучног реаговања на сваки облик узнемиравања/насиља | МИТ | ЗГ, ПЗР, МЉМПДД, НМУ, СОН | IV квартал 2025 | 01-Буџет Републике Србије  ЕУ/ИПА 3 - „Подршка јачању слободе изражавања и медија” | 1204/0001/481 | 700 | 700 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Мера 1.3:** Створени услови за адекватан степен заштите новинарских извора информација | | | | | | | |
| **Орган oдговоран за спровођење (координисање спровођења) мере:** Министарство правде | | | | | | | |
| **Период спровођења:** 2024-2025. година | | | **Тип мере:** регулаторна | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Jединица мере | Извор провере | | Почетна вредност | Базна година | Циљана вредност у 2024. години | Циљaна вредност у последњој години АП 2025. година |
| изменом регулативе унапређен механизам заштите тајности новинарских извора | 0 - Не  1 - Да | „Службени гласник Републике Србије”,извештај међународних и домаћих организација које прате слободу информисања | | Да | 2023 | Да | Да |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. | |
| 2024 | 2025 |
| Буџет РС | 1204/0012/411,412 - редовна издвајања  1602/0010/411,412 - редовна издвајања |  |  |
| ЕУ/ИПА 3 - „Подршка јачању слободе изражавања и медија” |  |  | буџетирано у оквиру Мере 1.1 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. | |
| 2024 | 2025 |
| 1.3.1. израдити анализу у вези са заштитом новинарских извора са препорукама за измену законодавног оквира | МИТ | ЗГ, Мисија ОЕБС-а | I квартал 2025 | ЕУ/ИПА 3 - „Подршка јачању слободе изражавања и медија” |  |  |  |
| 1.3.2 размотрити измене Законика о кривичном поступку, Кривичног законика и Закона о електронским комуникацијама и поднети иницијативу ради усаглашавања закона са правним тековинама ЕУ у циљу увођења кривичноправне заштите тајности новинарских извора | МИТ |  |  | 01-Буџет Републике Србије | 1204/0012/411,412 - редовна издвајања |  |  |
| 1.3.3 изменом Законика о кривичном поступку, дефинисати новинаре као лица која су због дужности чувања професионалне тајне ослобођена од дужности сведочења уколико би својим исказом повредили дужност чувања професионалне тајне | МПРАВДЕ |  | IV квартал 2024 | 01-Буџет Републике Србије | 1602/0010/411,412 - редовна издвајања |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Мера 1.4**: Постизање адекватног нивоа информационе безбедности новинара и медија | | | | | | |
| **Орган oдговоран за спровођење (координисање спровођења) мере:** РАТЕЛ. | | | | | | |
| **Период спровођења:** 2024-2025. година | | | **Тип мере**: информативно-едукативна | | | |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година | Циљана вредност у 2024. години | Циљaна вредност у последњој години АП 2025. година |
| Вођење евиденције о пријављеним кривичним делима или догађајима кривичноправне природе којима је умишљајно спречен или покушан да буде спречен рад информативних медија у сврху јавног информисања. | ДА | Евиденција Врховног јавног тужилаштва | ДА | 2023 | ДА | ДА |
| Број пријављених умишљајних инцидената ради спречавања информисања у онлајн окружењу који нису кривчноправне природе. | Број | Евиденција ЦЕРТ | 519 | 2022 | 720 | 800 |
| Број едукативних садржаја, који обухвата обуке, брошуре, инфографике и слично (РАТЕЛ) | Број | Извештај ЦЕРТ-ова и ПА | 3 | 2022 | 4 | 4 |
| Број едукованих судија и тужилаца о облицима угрожавања информационе безбедности разврстано према полу укључујући и родно осетљиве садржаје | Број | Извештај ПАРС | 37 | 2022 | 46 | 52 |
| Број одржаних обука о безбедносним ризицима у онлајн простору укључујући и родно осетљиве садржаје | Број | Извештаји ЦЕРТ-ова, НМУ, СОН | 1 | 2022 | 2 |  |
| Број едукованих новинара о безбедносним ризицима у онлајн простору укључујући и родно осетљиве садржаје | Број | Извештаји ЦЕРТ-ова, НМУ, СОН | 6 | 2022 | 7 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. | |
| 2024 | 2025 |
| Буџет РС  Буџет АП Војводина | 1204/ 0001/481  1204/ 1003/465 | 4.000 | 4.000  2.000 |
| ЕУ/ИПА 3 - „Подршка јачању слободе изражавања и медија” |  |  | буџетирано у оквиру Мере 1.1 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. | |
| 2024 | 2025 |
| 1.4.1 подршка пројектима едукације новинара и медијских радника о безбедносним ризицима у онлајн простору преко механизма пројектног суфинансирања ресорног министарства | МИТ | РАТЕЛ, НМУ, СОН | IV квартал 2025 | 01-Буџет Републике Србије  01-Буџет АП Војводина | 1204/ 0001/481  1204/ 1003/465 | 4.000 | 4.000  2.000 |
| 1.4.2 Обуке за запослене у државним органима у циљу бољег препознавања и реаговања на сајбер нападе, укључујући и родно специфичне претње (РАТЕЛ) | РАТЕЛ | НАЈУ | IV квартал 2025 | Сопствена средства |  |  |  |
| 1.4.3 Креирање и спровођење програма за усавршавање судија, јавних тужилаца, адвоката као и релевантних министарстава о облицима угрожавања информационе безбедности новинара и медија, укључујући садржаје о родно специфичним ризицима/претњама (Програм може да садржи више начина комуникације: писани материјал, обуке, инфографици и слично) | РАТЕЛ | Остали ЦЕРТ-ови, ПАРС, КПУ, СРГБН, АКС, ВЈТ, Врховни суд | IV квартал 2025 | Сопствена средства  ЕУ/ИПА 3 - „Подршка јачању слободе изражавања и медија” |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Мера 1.5:** Постизање адекватне заштите професионалне аутономије новинара и уредника у односу на унутрашње притиске | | | | | | |
| **Орган oдговоран за спровођење (координисање спровођења) мере**: Министарство информисања и телекомуникација | | | | | | |
| **Период спровођења:** 2024-2025. година | | | **Тип мере:** обезбеђење добара и пружање услуга од стране учесника у планском систему | | | |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година | Циљана вредност у 2024. години | Циљaна вредност у последњој години АП 2025. година |
| смањен број притисака на новинаре и уреднике унутар редакција од стране власника и пословодства медија | Број | Извештаји НМУ, СОН, Годишњи извештај СШ, | Непознато | 2023 |  |  |
| Број регистрованих докумената којим су предвиђене мере и процедуре за заштиту уређивачке политике | Број | Извештај АПР/РМ | 0 | 2023 | 10 | 50 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. | |
| 2024 | 2025 |
| Буџет РС  Буџет АП Војводина | 1204/ 0001/481  1204/0012/411,412 - редовна издвајања  1204/ 1003/465 | 5.000  2.500 | 5.000  2.500 |
| Финансијска помоћ ЕУ |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. | |
| 2024 | 2025 |
| 1.5.1 обезбедити подршку у јачању професионалног интегритета новинара и медијских радника | МИТ | ПСКЈИОВЗ, Мисија ОЕБС-а, НАЈУ, СКГО | IV квартал 2025 | 01-Буџет Републике Србије  01-Буџет АП Војводина | 1204/ 0001/481    1204/ 1003/465 | 5.000  2.500 | 5.000  2.500 |
| 1.5.2. иницирање стварања и унапређења интерних Кодекса новинарске праксе, а у складу са Кодексом новинара Србије, посебно у јавним медијским сервисима, а у медијима чији су оснивачи издавача национални савети националних мањина и у складу са начелима рада јавних медијских сервиса | МИТ | ЗГ, ЈМС, издавачи медија чији су оснивачи национални сaвети националних мањина, Мисија ОЕБС-а, СШ | IV квартал 2025 | 01-Буџет Републике Србије | 1204/0012/411,412 - редовна издвајања |  |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Посебни циљ 2:** Успостављено функционално, одрживо и фер медијско тржиште заштићено од политичког утицаја | | | | | | |
| **Институција одговорна за праћење и контролу реализације**: Министарство информисања и телекомуникација | | | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу посебног циља (показатељ исхода) | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година | Циљaна вредност у 2024. години | Циљaна вредност у последњој години АП 2025. година | |
| Индекс одрживости медија | Оцена  (од 1 до 40) | Годишњи извештај IREX-a | 15 | 2023 | 20 | 25 | |
| Концентрација публике, вертикална концентрација и политичка контрола над финансирањем медија | висок ризик/ средњи ризик/ низак ризик | Истраживање Media Ownership Monitor | Висок ризик | 2023 | Висок ризик | Средњи ризик | |
| Регулаторне одредбе за превенцију концентрације, регулаторне одредбе за вертикалну концентрацију, транспарентност власништва и политичка контрола над медијима у којима оснивачка права има држава | висок ризик/ средњи ризик/ низак ризик | Истраживање Media Ownership Monitor | Средњи ризик | 2023 | Средњи ризик | Низак ризик | |
| Политичка контрола над инфраструктуром | висок ризик/ средњи ризик/ низак ризик | Истраживање Media Оwnership Monitor | Средњи до висок ризик | 2023 | Средњи до висок ризик | Средњи ризик | |
| Неутралност интернета у дистрибутивним мрежама | висок ризик/ средњи ризик/ низак ризик | Истраживање Media Оwnership Monitor | Низак ризик | 2023 | Низак ризик | Низак ризик | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Мера 2.1:** Створени услови за потпуну функционалност и ажурност Регистра медија и/или медијских регистара | | | | | | | |
| **Орган oдговоран за спровођење (координисање спровођења) мере:** Министарство информисања и телекомуникација | | | | | | | |
| **Период спровођења:** 2024-2025. година | | | **Тип мере:** обезбеђење добара и пружање услуга од стране учесника у планском систему | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Jединица мере | Извор провере | | Почетна вредност | Базна година | Циљана вредност у 2024. години | Циљaна вредност у последњој години АП 2025. година |
| законом прописана санкција за недостављање прописаних података Регистру медија | 0 - Не  1 - Да | „Службени гласник Републике Србије” | | Да | 2023 | Да | Да |
| унапређен механизам достављања података о додељеним средствима издавачима медија по свим основама и контроле која се тиче регистрације тих података | 0 - Не  1 - Да | МИТ, АПР/РМ, Извештаји НМУ и СОН | | Не | 2023 | Не | Да |
| број издавача медија који су доставили податке Регистру медија у складу са законом | Број | АПР/РМ | | Непознато | 2023 |  |  |
| број органа јавних власти који нису доставили Регистру медија податке прописане законом | Број | Извештај МИТ, АПР/РМ | | Непознато | 2023 | 5 | 0 |
| број покренутих поступака због нерегистровања података прописаних законом | Број | Извештај МИТ | | Непознато | 2023 | 5 | 5 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. | |
| 2024 | 2025 |
| Буџет РС |  |  |  |
| Донаторска средства |  | Тачан износ у овом тренутку није опредељен |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. | |
| 2024 | 2025 |
| 2.1.1 технички унапредити окружење и претраживање регистра као и повезаност са другим јавним регистрима (који воде Регулаторно тело за електронске медије, Канцеларија за јавне набавке, Комисија за контролу државне помоћи, Централна евиденција стварних власника итд.), кроз аутоматско преузимање | АПР | Регистри који се воде код: РЕМ, КЈН, ККДП, ЦЕСВ | IV квартал  2024 | Донаторска средства |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Мера 2.2:** Утврђени мерљиви критеријуми за одређивање прагова дозвољене медијске концентрације и ризика по медијски плурализам, поред удела у гледаности, слушаности и тиражу | | | | | | | | |
| **Орган oдговоран за спровођење (координисање спровођења) мере:** Министарство информисања и телекомуникација | | | | | | | | |
| **Период спровођења:** 2024-2025. година | | | **Тип мере:** обезбеђење добара и пружање услуга од стране учесника у планском систему | | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Jединица мере | Извор провере | | Почетна вредност | Базна година | Циљана вредност у 2024. години | Циљaна вредност у последњој години АП 2025. година | |
| урађенe и објављенe анализe релевантног медијског тржишта; | 0 - Не  1 - Да | Извештаји МИТ, РЕМ, | | Не | 2023 | Да | Да |
| измењена регулатива у складу са резултатима анализе медијског тржишта | 0 - Не  1 - Да | „Службени гласник Републике Србије” | | Не | 2023 | Не | Да |
| изречене мере у случајевима недозвољене медијске концентрације | 0 - Не  1 - Да | Извештаји МИТ, РЕМ, | | Не | 2023 | Да | Да |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. | |
| 2024 | 2025 |
| Буџет РС | 1204/0012/411,412 - редовна издвајања |  |  |
| ЕУ/ИПА 3 - „Подршка јачању слободе изражавања и медија” |  |  | буџетирано у оквиру Мере 1.1 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. | |
| 2024 | 2025 |
| 2.2.1 израдити анализу релевантног медијског тржишта на националном, регионалном и локалном нивоу и утврдити функционалност, услове и стање конкуренције на медијском и повезаним тржиштима (тржиште дистрибуције медијских садржаја, тржиште оглашавања итд.), а нарочито у погледу утврђивања опасности од недозвољене медијске концентрације, опасности по медијски плурализам, те да ли постоје структурни и економски притисци на медије који угрожавају њихов интегритет и независност | МИТ | РЕМ, КЗК, Мисија ОЕБС-а | IV квартал 2025 | ЕУ/ИПА 3 - „Подршка јачању слободе изражавања и медија” |  |  |  |
| 2.2.2 обезбедити квалитетне и верификоване податке о преференцијама медијске публике кроз анализу потреба за недостајућим медијским садржајима | МИТ | ФФНС, НМУ, СОН | IV квартал 2025 |  | 1204/0012/411,412 - редовна издвајања |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Мера 2.3:** Смањен и учињен транспарентним утицај државе на медијском тржишту како би постојали једнаки тржишни услови за све медије | | | | | | | |
| **Орган oдговоран за спровођење (координисање спровођења) мере:** Министарство информисања и телекомуникација | | | | | | | |
| **Период спровођења:** 2024-2025. година | | | **Тип мере:** обезбеђење добара и пружање услуга од стране учесника у планском систему | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Jединица мере | Извор провере | | Почетна вредност | Базна година | Циљана вредност у 2024. години | Циљaна вредност у последњој години АП 2025. година |
| усвојене измене регулативе ради стварања једнаких тржишних услова за све медије | 0 - Не  1 - Да | „Службени гласник Републике Србије”, извештаји надлежних органа и независних тела | | Да | 2023 | Да | Да |
| број привредних друштава у којима држава има удео у оснивачким правима код издавача медија сведен на нулу | Број | АПР/РМ | | 2 | 2023 | 1 | 0 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. | |
| 2024 | 2025 |
| Буџет РС | 1204/0012/411,412 - редовна издвајања  1508/0002/411,412 - редовна издвајања  1508/0003/411,412 - редовна издвајања |  |  |
| Донаторска средства Мисије ОЕБСа |  | Тачан износ у овом тренутку није опредељен |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. | |
| 2024 | 2025 |
| 2.3.1 након спровођења анализе регулаторног оквира у области оглашавања, с посебним освртом на проблеме у вези са оглашавањем, органа јавне власти и привредних друштава којима је држава већински власник или их већински финансира, предложити или поднети иницијативу за доношење нове или измене постојеће регулативе, као предуслова за стварање једнаких тржишних услова за све медије | МИТ | Мисија ОЕБС-а | IV квартал 2024 | Донаторска Средства Мисије ОЕБСа |  |  |  |
| 2.3.2 у континуитету пратити примену Закона о јавно приватном партнерству и концесијама. У случају појављивања праксе која је у супротности са опредељењем овог стратешког документа, предузети адекватне активности које укључују иницијативу за измену и допуну Закона о јавно приватном партнерству и концесијама и других прописа из ове области | МПРИВРЕДЕ |  | IV квартал 2025 | 01-Буџет Републике Србије | 1508/0002/411,412 - редовна издвајања |  |  |
| 2.3.3 покренути инцијативу и прописати услове, односно ограничења за доделу средстава издавачима медија у облику донација и спонзорства од стране органа јавне власти и јавних предузећа, јавних установа и других предузећа која су у већинском власништву органа јавне власти | МИТ |  | IV квартал 2024 | 01-Буџет Републике Србије | 1204/0012/411,412 - редовна издвајања |  |  |
| 2.3.4 окончати процес приватизације и сачинити и спровести план потпуног изласка државе из власништва у привредном друштву Политика АД, | МПРИВРЕДЕ | МИТ | IV квартал 2025 | 01-Буџет Републике Србије | 1508/0003/411,412 - редовна издвајања |  |  |
| 2.3.5 окончати процес приватизације издавача медија у јавном власништву | МПРИВРЕДЕ | МИТ | IV квартал 2025 | 01-Буџет Републике Србије | 1508/0003/411,412 - редовна издвајања |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Мера 2.4:** Створени равноправни услови на тржишту пружалаца и дистрибутера аудио-визуелних медијских услуга | | | | | | | |
| **Орган oдговоран за спровођење (координисање спровођења) мере:** Министарство информисања и телекомуникација | | | | | | | |
| **Период спровођења:** 2024-2025. година | | | **Тип мере:** обезбеђење добара и пружање услуга од стране учесника у планском систему | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Jединица мере | Извор провере | | Почетна вредност | Базна година | Циљана вредност у 2024. години | Циљaна вредност у последњој години АП 2025. година |
| створен механизам за контролу равноправности на тржишту пружалаца и дистрибутера аудио-визуелних медијских услуга | 0 - Не  1 - Да | Извештај РЕМ | | Не | 2023 | Не | Да |
| број забележених повреда равноправности пружалаца и дистрибутера аудио-визуелних медијских услуга на тржишту | Број | Извештај РЕМ | | Непознато | 2023 |  |  |
| спроведена и објављена анализа поштовања обавеза оператора по закону који уређује електронске медије | 0 - Не  1 - Да | Извештај РЕМ | | Не | 2023 | Не | Да |
| број уписаних пружалаца медијских услуга у Регистар пружалаца медијских услуга који медијску услугу пружају преко интернета | Број | Евиденција РЕМ | | 43 | 2023 | 50 | 60 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. | |
| 2024 | 2025 |
| Буџет РС | 1204/0012/411,412 - редовна издвајања  1204/0001/481 |  | 2.000 |
| Финансијска помоћ ЕУ |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. | |
| 2024 | 2025 |
| 2.4.1 континуирано спроводити активности ради уочавања пружалаца медијских услуга који, супротно законској обавези, нису уписани у Регистар пружалаца медијских услуга који води Регулаторно тело за електронске медије (процес мапирања стања) | РЕМ |  | IV квартал 2025 | Сопствена средства РЕМ |  |  |  |
| 2.4.2 спровести анализу поштовања обавеза оператора из Закона о електронским медијима, нарочито у погледу недискриминаторног третмана пружалаца медијских услуга, логичке нумерације канала и обавезе преноса, те одговарајуће измене (прецизирање) регулативе, као и у погледу могућег утицаја оператора на медијски плурализам и предвидети адекватне санкције за непоштовање законске регулативе | РЕМ | РАТЕЛ | IV квартал 2025 | Сопствена средства РЕМ |  |  |  |
| 2.4.3 обезбедити да пружаоци аудиовизуелне медијске услуге преко интернета и платформе за дељење видео садржаја поштују стандарде утврђене Директивом о аудиовизуелним медијским услугама, након њене имплементације, путем спровођења анализе која се тиче модела пружања медијских услуга преко интернета и мапирања који пружаоци медијске услуге пружају аудиовизуелну и медијску услугу радија, а ради обезбеђивања да и ти пружаоци медијских услуга поштују обавезе прописане законом који уређује област електронских медија | РЕМ |  | IV квартал 2024 | Сопствена средства РЕМ |  |  |  |
| 2.4.4 подстицати спровођење мерења слушаности/гледаности/читаности локалних/регионалних медија у локалном/регионалном аудиторијуму како би се створила могућност за њихово учешће у тржишној расподели чиме би се побољшала њихова конкурентност и самоодрживост | МИТ | РЕМ, МНУ, НАЕСО | IV квартал 2025 | 01-Буџет Републике Србије | 1204/0001/481 |  | 2.000 |
| 2.4.5 усаглашен правни оквир у области јавног информисања и медија са правним тековинама ЕУ и међународним стандардима | МИТ |  | IV квартал 2025 | 01-Буџет Републике Србије | 1204/0012/411,412 - редовна издвајања |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Мера 2.5:** Створено подстицајно окружење за развој медијског тржишта | | | | | | | |
| **Орган oдговоран за спровођење (координисање спровођења) мере**: Министарство информисања и телекомуникација | | | | | | | |
| **Период спровођења:** 2024-2025. година | | | | **Тип мере:** обезбеђење услуга и пружање добара од стране учесника у планском систему | | | |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | | Базна година | Циљана вредност у 2024. години | Циљaна вредност у последњој години АП 2025. година |
| измењена регулатива за поједностављење онлајн плаћања | 0 - Не  1 - Да | „Службени гласник Републике Србије” | Не | | 2019 | Не | Да |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. | |
| 2024 | 2025 |
| Буџет РС | 1204/0012/411,41 - редовна издвајања  1508/0001/411,412 - редовна издвајања |  |  |
| Финансијска помоћ ЕУ |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. | |
| 2024 | 2025 |
| 2.5.1 подржавати/подстицати економску одрживост медија путем подршке пројектима унапређења медијских мерења слушаности, гледаности и читаности медија на одређеној територији намењених утврђивању медијског потенцијала укључујући и преференције аудиторијума локалних и регионалних медија на свим платформама | МИТ | МПРИВРЕДЕ, РЕМ, | IV квартал 2025 | 01-Буџет Републике Србије | Средства предвиђена у активности 2.4.4 |  |  |
| 2.5.2 након спровођења анализе регулаторног оквира и изазова које доноси пружање медијских услуга на новим технолошким платформама с посебним освртом на прикупљање новчаних средстава путем групног финансирања, у зависности од утврђених потреба, предложити или поднети иницијативу за доношење нове или измене постојеће регулативе, као предуслова за даљи развој медијских услуга на новим технолошким платформама | МИТ | МФИН, НБС, КИТеУ | IV квартал 2025 | 01-Буџет Републике Србије | 1204/0012/411,41 - редовна издвајања |  |  |
| 2.5.3 створити предуслове за развој медијских услуга на новим технолошким платформама кроз промоцију и подстицање развоја медијских услуга и сервиса на новим технолошким платформама | МИТ | КИТеУ | IV квартал 2025 | 01-Буџет Републике Србије | 1204/0012/411,41 - редовна издвајања |  |  |
| 2.5.4 размотрити могућност да се у поступку израде Уредбе о утврђивању елемената годишње програма псоловања, односно трогодишњих програма пословања јавних предузеће и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса, чији су саставни део Смернице за израду годишњег програма пословања, односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса, препоручи јавним предузећима и другим облицима организовања који обављају делатност од општег интереса да најмање 15% средстава из годишњих буџета предвиђених за оглашавање усмеравају ка регионалним и локалним медијима према јасно утврђеним критеријумима који обезбеђују равноправност свих медијских субјеката, у складу са важећом регулативом | МПРИВРЕДЕ |  | IV квартал 2025 | 01-Буџет Републике Србије | 1508/0001/411,412 - редовна издвајања |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Мера 2.6:** Створени услови да саморегулација и корегулација заживе у пуном обиму | | | | | | | |
| **Орган oдговоран за спровођење (координисање спровођења) мере:** Министарство информисања и телекомуникација | | | | | | | |
| **Период спровођења:** 2024-2025. година | | | **Тип мере**: подстицајна | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Jединица мере | Извор провере | | Почетна вредност | Базна година | Циљана вредност у 2024. години | Циљaна вредност у последњој години АП 2025. година |
| успостављена саморегулаторна тела медијске индустрије по принципу добровољности | 0 - Не  1 - Да | Извештај саморегуалторних тела, извод из одговарајућег регистра | | Да | 2023 | Да | Да |
| успостављен делотворан систем корегулације унутар кога су јасно постављене улоге органа јавне власти (МIT и МTO), регулаторних тела (РEM) и учесника на медијском тржишту | 0 - Не  1 - Да | Извештај РEM (да ли је довољно да буде само РЕМ, а ако буде, он се може односити искључиво на евентуално постојање корегулатзорног оквира из надлежности РЕМ.а) | | Не | 2023 | Не | Да |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. | |
| 2024 | 2025 |
| Буџет РС | 1204/0012/411,41 - редовна издвајања  1204/0001/481 | 700 | 700 |
| Финансијска помоћ ЕУ |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. | |
| 2024 | 2025 |
| 2.6.1 приликом измена медијских закона препознати и подстицати саморегулацију и корeгулацију у области информисања и медија израдом и предлагањем правила у виду кодекса понашања учесника на тржишту | МИТ | РEM, НМУ, СОН, СШ, НАЕСО | IV квартал 2025 | 01-Буџет Републике Србије | 1204/0012/411,41 - редовна издвајања |  |  |
| 2.6.2 подстицати успостављање и развијање корегулаторних инструмената путем осмишљавања корегулаторног институционалног оквира унутар кога би се тај кодекс понашања примењивао, | МИТ | РЕМ | IV квартал 2025 | 01-Буџет Републике Србије | 1204/0012/411,412 - редовна издвајања |  |  |
| 2.6.3 подстицати успостављање и развијање корегулаторних инструмената путем подршке пројектима едукације медија о корегулаторним инструментима | МИТ | РЕМ | IV квартал 2025 | 01-Буџет Републике Србије | 1204/0001/481 | 700 | 700 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Посебни циљ 3:** Функционалне, компетентне, професионалне и отворене институције располажу механизмима заштите од спољних притисака и доследно примењују јавне политике и прописе | | | | | | |
| **Институција одговорна за праћење и контролу реализације:** Министарство информисања и телекомуникација | | | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу посебног циља (показатељ исхода) | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година | Циљaна вредност у 2024. години | Циљaна вредност у последњој години АП 2025. година | |
| Неизвршена решења Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности у новинарским жалбама | Број | Извештај ПИЈЗЗПЛ | 2 | 2023 | 0 | 0 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Мера: 3.1:** Успостављен ефикасан надзор Министарства културе и информисања над применом медијских закона | | | | | | | |
| **Орган oдговоран за спровођење (координисање спровођења) мере:** Министарство информисања и телекомуникација | | | | | | | |
| **Период спровођења:** 2024-2025. година | | | **Тип мере:** институционално-управљачко-организациона | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Jединица мере | Извор провере | | Почетна вредност | Базна година | Циљана вредност у 2024. години | Циљaна вредност у последњој години АП 2025. година |
| Министарство информисања и телекомуникација развило, успоставило и примењује недостајуће механизме за надзор над применом медијских закона | 0 - Не  1 - Да | Извештај МИТ, струковних удружења и организација, као и ОЦД, „Службени гласник Републике Србије” | | Не | 2023 | Да | Да |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. | |
| 2024 | 2025 |
| Буџет РС | 1204/0012/411,41 - редовна издвајања |  |  |
| Финансијска помоћ ЕУ |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. | |
| 2024 | 2025 |
| 3.1.1 унапређивање кадровских, организационих и техничких капацитета Министарства информисања и телекомуникација | МИТ |  | IV квартал 2025 | 01-Буџет Републике Србије | 1204/0012/411,41 - редовна издвајања |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Мера: 3.2**: Обезбеђена организациона, функционална и финансијска независност Регулаторног тела за електронске медије, унапређена његова професионалност, као и одговорност према јавности | | | | | | | |
| **Орган oдговоран за спровођење (координисање спровођења) мере:** Министарство информисања и телекомуникација | | | | | | | |
| **Период спровођења:** 2024-2025. година | | | **Тип мере:** институционално-управљачко-организациона | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Jединица мере | Извор провере | | Почетна вредност | Базна година | Циљана вредност у 2024. години | Циљaна вредност у последњој години АП 2025. година |
| број предузетих мера од стране РЕМ према пружаоцима медијских услуга који су прекршили своје обавезе | Број | Извештај РЕМ | | Непознато | 2023 |  |  |
| независност РЕМа прoцењен методоlogijom Media pluralism monitor | Низак ризик/ средњи ризик/висок ризик | Извештај Media pluralism monitor | | Средњи ризик | 2023 | Средњи ризик | Низак ризик |
| успостављени канали комуникације РЕМ са јавношћу | 0 - Не  1 - Да | Извештај РЕМ | | Да | 2023 | Да | Да |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. | |
| 2024 | 2025 |
| Буџет РС |  |  |  |
| Пројекат Савета Европе  Заштита слободе изражавања и медија у Србији” |  | Тачан износ у овом тренутку није опредељен |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. | |
| 2024 | 2025 |
| 3.2.1 обезбедити услове за унапређивањe кадровске структуре регулатора, нарочито када се ради о стручној служби (радионице за запослене о правилима у оглашавању и комерцијалној комуникацији) | РЕМ |  | IV квартал 2025 | Сопствена средства  „Пројекат Савета Европе  Заштита слободе изражавања и медија у Србији”  Донаторска средства |  |  |  |
| 3.2.2 размотрити могућност да се обезбеде и други извори финансирања, осим накнаде за право на пружање медијске услуге, ради несметаног рада Регулаторног тела | РЕМ |  | IV квартал 2025 | Сопствена средства |  |  |  |
| 3.2.3 Експертска подршка РЕМу за унапређење механизама мониторинга у складу са медијским законодавством | РЕМ |  | IV квартал 2025 | „Пројекат Савета Европе  Заштита слободе изражавања и медија у Србији”  Донаторска средства |  |  |  |
| 3.2.4 јачање капацитета медијских актера за примену Директиве у домену заштите малолетника и аудиовизуелне комерцијалне комуникације | РЕМ |  | IV квартал 2025 | „Пројекат Савета Европе  Заштита слободе изражавања и медија у Србији”  Донаторска средства |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Мера: 3.3**: Обезбеђена независност јавних медијских сервиса, унапређена његова професионалност, остваривање програмских функција у јавном интересу, као и одговорност према јавности | | | | | | | |
| **Орган oдговоран за спровођење (координисање спровођења) мере:** Министарство информисања и телекомуникација | | | | | | | |
| **Период спровођења:** 2024-2025. година | | | **Тип мере:**институционално-управљачко-организационе | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Jединица мере | Извор провере | | Почетна вредност | Базна година | Циљана вредност у 2024. години | Циљaна вредност у последњој години АП 2025. година |
| измењена регулатива из области јавних медијских сервиса | 0 - Не  1 - Да | „Службени гласник Републике Србије” | | Не | 2023 | Да | Да |
| задовољство и поверење грађана квалитетом програмских садржаја јавних медијских сервиса (мерило би се путем Анкете/Истраживања) | 0 - Не  1 - Да | Извештај спроводиоца истраживања и анкете | | Не | 2023 | Не | Да |
| ниво испуњености законских обавеза у pruzaju edijskih uslugara производњи (мислим да је прикладнији термин пружању) медијских садржаја | 0 - Не  1 - Да | Извештај РЕМ, анализе ОЦД | | Не | 2023 | Не | Да |
| унапређени канали комуникације са јавношћу | 0 - Не  1 - Да | Извештај ЈМС | | Не | 2023 | Не | Да |
| унапређени интерни Кодекси | 0 - Не  1 - Да | Усвојен унапређен Интерни кодекса | | Не | 2023 | Не | Да |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. | |
| 2024 | 2025 |
| Буџет РС | 1204/0012/411,412 - редовна издвајања  002/0001/411/41 - редовна издвајања |  |  |
| ЕУ/ИПА 3 - „Подршка јачању слободе изражавања и медија” |  |  | буџетирано у оквиру Мере 1.1 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. | |
| 2024 | 2025 |
| 3.3.1 прецизирање дугорочног и стабилног начина финансирања јавних сервиса који мора да обезбеди остваривање њихових законом предвиђених функција, и то тако да такса буде примарни извор финансирања за обављање основне делатности, комерцијални приходи да буду секундарни извор финансирања, а буџет извор финансирања само у мери и на начин предвиђен Законом о јавним медијским сервисима, а што се постиже стављањем ван снаге Закона о привременом уређивању начина наплате таксе за јавни медијски сервис | МИТ | Мисија ОЕБС-а | IV квартал 2024 | 01-Буџет Републике Србије | 1204/0012/411,412 - редовна издвајања |  |  |
| 3.3.2 изменама Закона о јавним медијским сервисима:  - обезбедити обавезу редовног и транспарентног извештавања јавности о трошењу средстава  - прописати јасне критеријуме за избор чланова Управног одбора јавних медијских сервиса, тако да они заиста буду професионалци у области медија, који су имали резултате у раду или значајне академске радове из области медија, и то: медијски радници, економисти који имају искуства у раду са или у медију, инжењери који се баве телекомуникацијама који имају искуства у технологији пружања медијске услуге, медијски правници и сл., без дискриминације по било ком основу. Исте услове треба предвидети и за директора, уз додатни услов да мора да има искуства у руковођењу у медијима и доказане успехе у раду  - редефинисати поступак избора чланова управног одбора, због унапређења независности и компетенција органа управљања  - обезбеђивање законских гаранција уређивачке аутономије, а посебно редакција информативног програма и његове пуне независности (укључујући и јасне гаранције независности и одвојености уредничког од управљачког дела)  - променити начин избора програмског савета, да би се омогућило да то тело буде екстерни контролор програмских садржаја јавних медијских сервиса, и истинска спона између гледалаца и органа јавних сервиса  - омогућити избор повереника за професионалне стандарде и односе са корисницима услуга јавних медијских сервиса који би био обавезан да прати поштовање етичких и професионалних стандарда, комуницира са јавношћу и надлежним органима јавних медијских сервиса, посредује у решавању приговора корисника и подноси извештаје на свака три месеца који се објављују,  - обезбедити да у процесу избора и опозива генералног директора, осталих директора, главних и одговорних уредника, као и одговорних уредника јавних медијских сервиса могу да учествују искључиво органи јавних медијских сервиса и обрисати став 10. у члану 23. Закона о јавним медијским сервисима,  - прописивање гаранција уређивачке аутономије, а посебно редакција информативног програма и његове пуне независности (укључујући и јасне гаранције независности и одвојености уредничког од управљачког дела) | МИТ | Мисија ОЕБС-а | IV квартал 2024 | 01-Буџет Републике Србије | 1204/0012/411,41 - редовна издвајања  ЕУ/ИПА  \*Донаторска средства |  |  |
| 3.3.3. изменама Закона о националним саветима националних мањина обезбедити да у процесу избора и опозива генералног директора, осталих директора, главних и одговорних уредника, као и одговорних уредника јавних медијских сервиса могу да учествују искључиво органи јавних медијских сервиса брисањем става 4 у члану 21. | МЉМПДД | ЗГ |  | 01-Буџет Републике Србије | 002/0001/411/41 - редовна издвајања |  |  |
| 3.3.4. унапређење продукције истраживачких програма на јавним медијским сервисима | ЈМС |  | IV квартал 2025 | Сопствена средства |  |  |  |
| 3.3.5 отварање јавних медијских сервиса према јавности, засновано на принципима транспарентности, отворености и одговорности уз коришћење најширег спектра синхроних, непосредних и константно доступних канала за комуникацију са публиком | ЈМС |  | IV квартал 2025 | Сопствена средства |  |  |  |
| 3.3.6. коришћење интерактивних видова комуникације, попут онлајн платформи, друштвених мрежа и мобилних апликација, а ради укључивања млађих генерација у рад јавних медијских сервиса (и као публике и као неког ко утиче на стварање програма) | ЈМС |  | IV квартал 2025 | Сопствена средства |  |  |  |
| 3.3.7.подршка унапређењу интерних етичких кодекса јавних медијских сервиса (енгл. *eдitoriаl guiдelines*) | ЈМС |  | IV квартал 2025 | Сопствена средства |  |  |  |
| 3.3.8. повећањe присуства грађанског друштва и тема грађанског друштва у програмима јавних сервиса | ЈМС |  | IV квартал 2025 | Сопствена средства |  |  |  |
| 3.3.9. унапређивање извештавања из локалних средина и за локалне средине, у форми мреже дописничких центара, креативним коришћењем могућности дигиталног окружења, или другој одговарајућој форми | ЈМС |  | IV квартал 2025 | Сопствена средства |  |  |  |
| 3.3.10. остваривање обавезе јавног медијског сервиса на националном нивоу да информише на језицима мањина | ЈМУ РТС | ЗГ | IV квартал 2025 | Сопствена средства |  |  |  |
| 3.3.11. остваривање обавезе јавних медијских сервиса да пружају медијске услуге на начин да подједнако буду доступне за особе са инвалидитетом | ЈМС | ЗГ | IV квартал 2025 | Сопствена средства |  |  |  |
| 3.3.12. остваривање обавезе јавних медијских сервиса да пружају медијске садржаје који су од значаја и који представљају све друштвене групе, жене, децу, старије особе, сеоско становништво, особе са инвалидитетом, етничке и националне заједнице и друге | ЈМС | ЗГ,  МЉМПДД | IV квартал 2025 | Сопствена средства |  |  |  |
| 3.3.13. размотрити европску регулативу која се односи на институционалну самосталност јавних медијских сервиса и поднети иницијативу о изузећу запослених у јавним медијским сервисима од ограничења запошљавања | MИТ | МФИН | IV квартал 2024 | 01-Буџет Републике Србије | 1204/0012/411,412 - редовна издвајања |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Мера: 3.4:** Створени предуслови за пуно упражњавање права на слободан приступ информацијама од јавног значаја и право на поновну употребу података | | | | | | | |
| **Орган oдговоран за спровођење (координисање спровођења) мере:** Министарство информисања и телекомуникација | | | | | | | |
| **Период спровођења:** 2024-2025. година | | | | **Тип мере:** обезбеђивање добара и пружање услуга од стране учесника у планском систему | | | |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | | Базна година | Циљана вредност у 2024. години | Циљaна вредност у последњој години АП 2025. година |
| грађанима и медијима обезбеђен једноставан и доступан механизам за пуно остваривање права на слободан приступ информацијама од јавног значаја | 0 - Не  1 - Да | Извештај ПИЈЗЗПЛ, истраживања ОЦД | Да | | 2023 | Да | Да |
| Проценат изјављених жалби новинара због „ћутања управе” | Проценат | Извештај ПИЈЗЗПЛ, | 49,04 | | 2023 | 40 | 30 |
| Број издатих прекршајних налога и поднетих захтева за покретање прекршајног поступка због ускраћивања права на приступ информацијама од јавног значаја | Број | Извештај ПИЈЗЗПЛ, | 385 прекршајних налога 45 захтева за покретање прекршајних поступака | | 2023 | 315 прекршајних налога  38 захтева за покретање прекршајних поступака | 264 прекршајних налога  28 захтева за покретање прекршајних поступака |
| број управних спорова које су покренули новинари против решења Народне скупштине, председника Републике Србије, Владе, Врховног касационог суда Републике Србије, Уставног суда и Врховног јавног тужиоца на захтев новинара за приступ информацијама од јавног значаја, број решених спорова, од тога број решених у корист новинара, број решених у корист наведених државних органа, просечно трајање тих поступака, просечни трошкови, број случајева у којима су по добијању управног спора успели да добију тражене информације од јавног значаја | Број | Извештај Управног суда и извештај ОЦД | Непознато | | 2023 |  |  |
| подаци у поседу органа јавне власти се објављују у машински читљивом облику | 0 - Не  1 - Да | Извештај КИТеУ | Не | | 2023 | Не | Да |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. | |
| 2024 | 2025 |
| Буџет РС | 1204/0012/411,412 - редовна издвајања  1001/0011/411,412 - редовна издвајања  1204/0001/481 |  | 700 |
| Финансијска помоћ ЕУ |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. | |
| 2024 | 2025 |
| 3.4.1 размотрити и поднети иницијативу за измену Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја која се односи на решавање проблема злоупотребе подношења захтева на слободан приступ информацијама од јавног значаја | МИТ | МДУЛС | IV квартал 2024 | 01-Буџет Републике Србије | 1204/0012/411,412 - редовна издвајања |  |  |
| 3.4.2 предузимање мера из надлежности Повереника (ПИЈЗЗПЛ) у циљу утврђивања одговорности функционера који нису извршавали обевзе у складу са законаом | ПИЈЗЗПЛ |  | IV квартал 2025 | 01-Буџет Републике Србије | 1001/0011/411,412 - редовна издвајања |  |  |
| 3.4.3 едукација новинара и медијских радника у области права на приступ информацијама од јавног значаја и заштиту података о личности | МИТ | ПИЈЗЗПЛ, НАЈУ, НМУ | IV квартал 2025 | 01-Буџет Републике Србије | 1204/0001/481 |  | 700 |
| 3.4.4 објављивање података у машински читљивом формату | Сви органи јавне власти |  | IV квартал 2025 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Мера: 3.5:** Успостављен правичан систем ауторскоправне заштите који у највећој могућој мери подједнако штити интересе медија као корисника и аутора и колективних организација | | | | | | | |
| **Орган oдговоран за спровођење (координисање спровођења) мере:** Министарство информисања и телекомуникација | | | | | | | |
| **Период спровођења**: 2024-2025. година | | | **Тип мере:** обезбеђење добара и пружање услуга од стране учесника у планском систему | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Jединица мере | Извор провере | | Почетна вредност | Базна година | Циљана вредност у 2024. години | Циљaна вредност у последњој години АП 2025. година |
| измена регулативе из области ауторског и сродних права | 0 - Не  1 - Да | „Службени гласник Републике Србије” | | Не | 2023 | Не | Да |
| број контролисаних медија од стране надлежне инспекције у делу о ауторским уговорима, од тог броја, број медија који су прекршили Закон о ауторским и сродним правима, који су најчешћи прекршаји, број санкционисаних медија због истих и најчешће санкције | Број | Извештај Завода за интелектуалну својину Републике Србије | | Непознато | 2023 |  |  |
| број одржаних обука и едукованих новинара о ауторским и сродним правима | Број | Извештај МИТ | | Непознато | 2023 |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. | |
| 2024 | 2025 |
| Буџет РС | 1204/0001/481  1508/0002/411,412 - редовна издвајања | 800 | 800 |
| Финансијска помоћ ЕУ |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. | |
| 2024 | 2025 |
| 3.5.1 подршка пројектима едукације новинара и медијских радника о ауторском праву, све у циљу превенције и боље припремљености за поштовање ауторских и сродних права | МИТ/СИМ | ЗИС, носиоци пројекта едукације, НИМ, | IV квартал 2025 | 01-Буџет Републике Србије | 1204/0001/481 | 800 | 800 |
| 3.5.2 изменама закона који уређује ауторско и сродна права предвидети:  - флексибилнији модел, за достављање података о искоришћавању предмета ауторског и сродних права, који би био једноставнији за кориснике и који не би непотребно генерисао додатне трошкове, а који би био усаглашен са Уредбом о начину вођења електронске евиденције емитовања и реемитовања ауторских дела,  - основне елементе минималне тарифе за искоришћавање предмета ауторског и сродног права који неће бити у већем номиналном износу од основне тарифе,  - редефинисање положаја организација за колективну заштиту ауторских и сродних права и омогућити слободно организовање носилаца ауторског и сродних права у складу са одредбама Директиве 2014/26/ЕУ | МПРИВРЕДЕ | ЗИС |  | 01-Буџет Републике Србије | 1508/0002/411,412 - редовна издвајања |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Посебни циљ 4:** Квалитетни, плурални и разноврсни медијски садржаји задовољавају потребе за информисањем различитих друштвених група | | | | | | |
| **Институција одговорна за праћење и контролу реализације**: Министарство информисања и телекомуникација | | | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу посебног циља (показатељ исхода) | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година | Циљaна вредност у 2024. години | Циљaна вредност у последњој години АП 2025. година | |
| Индекс одрживости медија у делу који се односи на плурализам медијских садржаја | Оцена  (од 0 до 40) | Годишњи извештај Irex-а у делу Information Quality | 13 | 2023 | 14 | 15 | |
| Изречене мере од стране Регулаторног тела за електронске медије | Опомена/ упозорење/ забрана емитовања | У потпуности усвојен Извештај РЕМ | 2 опомене | 2023 |  | 1 упозорење | |
| Изречене мере због кршења одредби Кодекса новинара Србије од стране Комисије за жалбе Савета за штампу | Број | Годишњи извештај СШ | 42 | 2023 | 38 | 32 | |
| Број повреда Кодекса новинара Србије на шестомесечном нивоу | Број | Мониторинг поштовања Кодекса новинара у дневним новинама | 4141 за период јул-децембар 2023 | 2023 | 3400 | 3000 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Мера 4.1:** Повећана објективност и разноврсност извора и медијских садржаја у медијима на језицима националних мањина | | | | | | | |
| **Орган oдговоран за спровођење (координисање спровођења) мере:** Министарство информисања и телекомуникација | | | | | | | |
| **Период спровођења**: 2024-2025. година | | | **Тип мере:** институционално-управљачко-организациона | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Jединица мере | Извор провере | | Почетна вредност | Базна година | Циљана вредност у 2024. години | Циљaна вредност у последњој години АП 2025. година |
| повећан број стручних кадрова који раде у медијима националних мањина, разврстано према полу | Број | Извештај МИТ/СИМ, ПСКЈИВЗ | | Непознато | 2019 |  |  |
| број медијских садржаја од јавног интереса на језицима националних мањина; | Број | Анализе медијских садржаја на мањинским језицима | | 131 | 2023 | 141 | 141 |
| број подржаних пројеката којима се чува национални идентитет националних мањина, на њиховом језику | Број | Анализе медијских садржаја на мањиснким језицима | | 125 | 2023 | 135 | 135 |
| број сати произведеног и емитованог медијског садржаја на језицима националних мањина на радију и телевизији | Број сати | Извештај РЗС | | Радио 73901  Телевизија  59494 | 2022 | Радио 73901  Телевизија 59494 | Радио 73901  Телевизија 59494 |
| квалитет информисања припадника националних мањина на сопственом језику (истраживање) | 0 - Не  1 - Да | Објављена истраживања | | Не | 2023 | Не | Да |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. | |
| 2024 | 2025 |
| Буџет РС  Буџет АП Војводина | 1204/ 0006/424  1204/0006/481  1204/0001/481  2005/0005/463 - редовна издвајања  2005/0011/463 - редовна издвајања  1204/1001/454  1204/1001/481 | 34.800  14.400  1.000  4.500  4.500 | 34.800  14.400  1.000  4.500  4.500 |
| ЕУ/ИПА 3 - „Подршка јачању слободе изражавања и медија” |  |  | буџетирано у оквиру Мере 1.1 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. | |
| 2024 | 2025 |
| 4.1.1 подстицајима за издаваче медија који емитују садржаје на језицима националних мањина, а којима оснивачи или суоснивачи нису национални савети националних мањина, подстицати производњу и дистрибуцију програмских садржаја на језицима националних мањина а ради подстицања плурализма медијских садржаја у информисању на језицима националних мањина | МИТ | МЉМПДД, ЗГ | IV квартал 2025 | 01-Буџет Републике Србије  01-Буџет АП Војводина | 1204/ 0006/424  1204/0006/481  1204/1001/454  1204/1001/481 | 34.800  14.400  4.500  4.500 | 34.800  14.400  4.500  4.500 |
| 4.1.2 обезбедити адекватан број медијских садржаја од јавног интереса и медијских садржаја којима се чува национални идентитет националних мањина, на језицима националних мањина, а нарочито:  - увођење стимулативних мера за оснивање, развој и функционисање медија цивилног друштва на језицима националних мањина, (иновативни фондови)  - увођење стимулативних мера за подршку вишејезичним медијима | МИТ | ЗГ | IV квартал 2025 | 01-Буџет Републике Србије | Средства предвиђена у активности 4.1.3 |  |  |
| 4.1.3 повећање броја стручних кадрова за рад у медијима на језицима националних мањина успостављањеm нових и проширивање постојећих образовних смерова који се баве школовањем кадрова за рад у медијима на језицима националних мањина | МПРОСВЕТЕ | ЗГ, Акредитоване високошколске институције | IV квартал 2025 | 01-Буџет Републике Србије | 2005/0005/463  - редовна издвајања |  |  |
| 4.1.4 повећање броја буџетских места за припаднике националних мањина на факултетима (смеровима) који се баве школовањем кадрова за рад у медијима на језицима националних мањина, | МПРОСВЕТЕ | ЗГ | IV квартал 2025 | 01-Буџет Републике Србије | 2005/0011/463  - редовна издвајања |  |  |
| 4.1.5 подршка пројектима континуираног подизања капацитета новинара и медијских радника ангажованих у медијима који производе медијске садржаје на језицима националних мањина, | МИТ | ЗГ, НМУ | IV квартал 2025 | 01-Буџет Републике Србије  ЕУ/ИПА 3 - „Подршка јачању слободе изражавања и медија” | 1204/0001/481 | 1.000 | 1.000 |
| 4.1.6 обезбедити остваривање права на информисање бројно најмањих националних мањина, нарочито оних који немају сопствене медије | МИТ | МЉМПДД, ЗГ | IV квартал 2025 | 01-Буџет Републике Србије | Средства предвиђена у активности 4.1.3 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Мера 4.2:** Обезбеђени услови за адекватно информисање особа са инвалидитетом и обезбедити равноправан приступ медијских садржаја овој категорији медијских конзумената | | | | | | | |
| **Орган oдговоран за спровођење (координисање спровођења) мере:** Министарство информисања и телекомуникација | | | | | | | |
| **Период спровођења:** 2024-2025. година | | | **Тип мере:** подстицајна | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Jединица мере | Извор провере | | Почетна вредност | Базна година | Циљана вредност у 2024. години | Циљaна вредност у последњој години АП 2025. година |
| спроведена анализа заступљености програма тематски намењених особама са инвалидитетом и анализа доступности програма особама са инвалидитетом | 0 - Не  1 - Да | Анализе медијских садржаја | | Не | 2023 | Не | Да |
| број подржаних пројеката из области јавног информисања особа са инвалидитетом | Број | Извештаји МИТ и ПСКЈИВЗ | | 39 | 2023 | 39 | 39 |
| број подржаних пројеката за производњу медијских садржаја који се презентују у форматима приступачним особама са инвалидитетом (знаковни језик, Брајево писмо и сл.) | Број | Извештаји МИТ и ПСКЈИВЗ | | 25 | 2023 | 28 | 28 |
| Истраживање о заступљености особа са инвалидитетом у медијима и квалитетом извештавања о особама са инвалидитетом | 0 - Не  1 - Да | Објављена истраживања | | Не | 2023 | Не | Да |
| број медијских садржаја подржаних пројектним суфинансирањем, a који су приступачни особама са инвалидитетом | Број | Извештаји МИТ и РЕМ | | 60 | 2022 | 60 | 65 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. | |
| 2024 | 2025 |
| Буџет РС  Буџет АП Војводина | 1204/0012/411,412 - редовна издвајања  1204/0007/424  1204/0007/481  1204/0001/424  1204/0001/481  1204/1004/481 | 10.800  7.200  2.000  2.000  10.000 | 10.800  7.200  2.000  2.000  10.000 |
| Финансијска помоћ ЕУ |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. | |
| 2024 | 2025 |
| 4.2.1 израдити анализу са препорукама и размотрити могућност за финансијску подршку медијима чији су оснивачи удружења особа са инвалидитетом | МИТ | МРЗБСП, УОИ, ЗГ | IV квартал 2025 | 01-Буџет Републике Србије | 1204/0012/411,412 - редовна издвајања |  |  |
| 4.2.2 пројектним суфинансирањем обезбедити право на информисање особа са инвалидитетом | МИТ | ЗГ | IV квартал 2025 | 01-Буџет Републике Србије  01-Буџет АП Војводина | 1204/0007/424  1204/0007/481  1204/1004/481 | 10.8000  7.200  10.000 | 10.8000  7.200  10.000 |
| 4.2.3 пројектним суфинансирањем медијских садржаја подстицати видљивост особа са инвалидитетом у свим медијима | МИТ | ЗГ | IV квартал 2025 | 01-Буџет Републике Србије | 1204/0001/424  1204/0001/481 | 2.000  2.000 | 2.000  2.000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Мера 4.3:** Обезбеђени услови за адекватно информисање дијаспоре и Срба у региону | | | | | | | |
| **Орган oдговоран за спровођење (координисање спровођења) мере:** Министарство спољних послова | | | | | | | |
| **Период спровођења:** 2024-2025. година | | | **Тип мере:** подстицајна | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Jединица мере | Извор провере | | Почетна вредност | Базна година | Циљана вредност у 2024. години | Циљaна вредност у последњој години АП 2025. година |
| спроведена и објављена анализа потреба дијаспоре и Срба у региону за медијским садржајима | 0 - Не  1 - Да | Објављена анализа | | Не | 2023 | Не | Да |
| број подржаних пројеката намењених информисању дијаспоре и Срба у региону | Број | Извештај о спроведеним кнкурсима МИТ и МСП | | 79 | 2023 | 66 | 67 |
| број едукативних програма намењених подизању нивоа медијске писмености и дигиталних компетенција припадника дијаспоре и Срба у региону | Број | Извештај о спроведеним едукацијама МСП и ОЦД | | 4 | 2023 | 4 | 4 |
| развијена платформа за размену медијских садржаја медија и удружења цивилног сектора који обављају медијску делатност на српском језику у иностранству | 0 - Не  1 - Да | Извештај МСП | | Да | 2023 | Да | Да |
| број учесника медијских конференција дијаспоре и Срба у региону | Број | Извештај МСП и ОЦД | | 70 | 2023 | 100 | 100 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. | |
| 2024 | 2025 |
| Буџет РС | 1902/0001/411,412 - редовна издвајања  1204/0012/411,41 - редовна издвајања  1902/0002/481  1204/0005/424 | 20.000  34.800 | 20.000  34.800 |
| Финансијска помоћ ЕУ |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. | |
| 2024 | 2025 |
| 4.3.1 спровођење анализе потреба дијаспоре и Срба у региону за појединим медијским садржајима у сарадњи са телом надлежним за односе са дијаспором, као и анализе заступљености ове врсте програма код пружалаца медијске услуге | МСП | МИТ, ФФНС | IV квартал 2025 | 01-Буџет Републике Србије | 1902/0001/411,412 - редовна издвајања |  |  |
| 4.3.2 пројектним суфинансирањем обезбедити информисање припадника српског народа у дијаспори и земљама региона | МСП | МИТ | IV квартал 2025 | 01-Буџет Републике Србије | 1902/0002/481  1204/0005/424 | 20.000  34.800 | 20.000  34.800 |
| 4.3.3 унапређивање професионалних знања и дигиталне компетенције медијских радника припадника дијаспоре и Срба у региону који производе садржаје на српском језику у иностранству кроз едукативне програме и практичну обуку у матичној држави | МСП | НМУ | IV квартал 2025 | 01-Буџет Републике Србије | 1902/0001/411,412 - редовна издвајања |  |  |
| 4.3.4 допринос умрежавању српских медија и удружења цивилног сектора који обављају медијску делатност на српском језику у иностранству кроз организацију и дигиталну подршку медијским конференцијама, те израду заједничке платформе за размену медијских садржаја | МСП | МИТ | IV квартал 2025 | 01-Буџет Републике Србије | 1902/0001/411,412 - редовна издвајања |  |  |
| 4.3.5 изменама Закона о јавним медисјким сервсима прецизирати овај сегмент јавног интереса и обавезе јавних медијских сервиса у погледу очувања културног и језичког идентитета Срба у иностранству | МИТ |  | IV квартал 2024 | 01-Буџет Републике Србије | 1204/0012/411,41 - редовна издвајања |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Мера 4.4**: Обезбеђено адекватно остваривање сврхе пројектног суфинансирања – подршка производњи и дистрибуцији (недостајућих) садржаја у јавном интересу | | | | | | | |
| **Орган oдговоран за спровођење (координисање спровођења) мере:** Министарство информисања и телекомуникација | | | | | | | |
| **Период спровођења:** 2024-2025. година | | | | **Тип мере:** подстицајна | | | |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | | Базна година | Циљана вредност у 2024. години | Циљaна вредност у последњој години АП 2025. година |
| број подржаних пројеката који се тичу подизања капацитета учесника у поступку пројектног суфинансирања | Број | Извештај органа јавне власти | 3 | | 2023 | 3 | 3 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. | |
| 2024 | 2025 |
| Буџет РС | 1204/0001/481 | 2.000 | 2.000 |
| Финансијска помоћ ЕУ |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. | |
| 2024 | 2025 |
| 4.4.1 подршка пројектима који се тичу подизања компетенција учесника у поступку пројектног суфинансирања, као и пројектима едукације запослених у медијима на локалу како би се оспособили за писање пројеката | МИТ | Органи јавне власти који расписују конкурсе, НАЈУ, НМУ | IV квартал 2025 | 01-Буџет Републике Србије | 1204/0001/481 | 2.000 | 2.000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Мера 4.5** Обезбеђени услови за равноправно медијско покривање свих учесника у предизборној кампањи: | | | | | | | |
| **Орган oдговоран за спровођење (координисање спровођења) мере:** Министарство информисања и телекомуникација | | | | | | | |
| **Период спровођења:** 2024-2025. година | | | **Тип мере:** обезбеђење добара и пружање услуга од стране учесника у планском систему | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Jединица мере | Извор провере | | Почетна вредност | Базна година | Циљана вредност у 2024. години | Циљaна вредност у последњој години АП 2025. година |
| број минута који су учесници у изборима имали у медијима са националном покривеношћу | Број | Анализе РЕМ И ОЦД | | Непознато | 2023 |  |  |
| број минута који су учесници у изборима имали у локалним медијима на основу узорка | Број | Анализе РЕМ И ОЦД | | Непознато | 2023 |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. | |
| 2024 | 2025 |
| Буџет РС | 1204/0012/411,412  - редовна издвајања |  |  |
| Финансијска помоћ ЕУ |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. | |
| 2024 | 2025 |
| 4.5.1. изменама и допунама Закона о електронским медијима прописати начин на који Регулаторно тело за електронске медије спроводи контролу у периоду предизборних кампања, што би требало да се прошири на све аспекте извештавања о изборима (са нарочитим фокусом на тзв. функционерске кампање), и прописати ефикасније санкције, укључујући ту и доношење брзих и правовремених решења током изборне кампање | МИТ | РЕМ | IV квартал 2024 | 01-Буџет Републике Србије | 1204/0012/411,412  - редовна издвајања |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Мера 4.6:** Обезбеђени услови за постојање интерне разноликости у програмима пружалаца медијске услуге | | | | | | | | |
| **Орган oдговоран за спровођење (координисање спровођења) мере:** Регулаторно тело за електронске медије | | | | | | | | |
| **Период спровођења:** 2024-2025. година | | | **Тип мере**: регулаторна | | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Jединица мере | Извор провере | | Почетна вредност | Базна година | Циљана вредност у 2024. години | Циљaна вредност у последњој години АП 2025. година | |
| проценат информативног, образовног, културног и документарног програма у програмима пружалаца медијских услуга (овде треба водити рачуна о томе шта је сада, по новом ЗЕМ-у, општа медијска услуга. Сад постоји обавеза да се пружа најмање два програма). | Проценат | Извештаји РЕМ, ЈМС и ОЦД | | Непознато | 2019 |  | |  | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. | |
| 2024 | 2025 |
| Буџет РС |  |  |  |
| Финансијска помоћ ЕУ |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. | |
| 2024 | 2025 |
| 4.6.1. Израђен извештај, у складу са Законом о електронским медијима, о поступању пружалаца медијских услуга који се односи на:  -испуњавање минималних услова за пружање медијске услуге  - испуњавање законом предвиђених обавеза  -испуњавање услова под којима је издата дозвола , односно одобрење за пружање медијске услуге, што се посебно односи на врсту и карактер програма | РЕМ |  | IV квартал 2025 | Сопствена средства |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Мера 4.7:** Повећана медијска видљивост и недискриминаторно извештавање медија о женама и осетљивим друштвеним групама | | | | | | | | |
| **Орган oдговоран за спровођење (координисање спровођења) мере:** Министарство информисања и телекомуникација | | | | | | | | |
| **Период спровођења:** 2024-2025. година | | | **Тип мере:** информативно-едукативна | | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Jединица мере | Извор провере | | Почетна вредност | Базна година | Циљана вредност у 2024. години | Циљaна вредност у последњој години АП 2025. година | |
| број прилога и програма посвећених темама које се односе на извештавање о осетљивим друштвеним групама | Број | Извештаји РЕМ, ПЗР и ОЦД | | Непознато | 2023 |  | |  | |
| број подржаних пројеката који се баве осетљивим друштвеним групама | Број | Извештаји органа јавне власти који расписују конкурсе за пројектно суфинансирање | | 21 | 2023 | 23 | | 23 | |
| број подржаних едукација које садрже теме о осетљивим друштвеним групама, женама и родној равноправности | Број | Извештаји органа јавне власти који расписују конкурсе за пројектно суфинансирање | | 3 | 2023 | 3 | | 3 | |
| број подржаних едукација новинара о извештавању о осетљивим друштвеним групама | Број | Извештаји ПЗР и ОЦД, као и органа јавне власти који расписују ову врсту конкурса | | 5 | 2023 | 5 | | 5 | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. | |
| 2024 | 2025 |
| Буџет РС  Буџет АП Војводина | 1204/ 0001/424  1204/ 0001/481  1302/0005/481  1204/1004/481  1204/ 1003/465 | 6.000  1.000  1.000  10.000  350 | 6.000  1.000  1.000  10.000  350 |
| Заједнички програм Европске уније и Савета Европе „Horizontal Facility за Западни Балкан и Турску“ (Horizontal Facility III) |  | Тачан износ у овом тренутку није опредељен |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. | |
| 2024 | 2025 |
| 4.7.1 успоставити стандарде за позитивно приказивање припадника осетљивих друштвених група у оглашавању, вестима, извештајима, продукцији и емитовању програма | ПЗР | ЗГ, ПЗГ, МЉМПДД | IV квартал 2025 | Донаторска средства  Заједнички програм Европске уније и Савета Европе „Horizontal Facility за Западни Балкан и Турску“ (Horizontal Facility III) |  |  |  |
| 4.7.2 обезбедити обуке новинарки и новинара о положају припадника осетљивих друштвених група, правима жена и родној равноправности | ПЗР | ЗГ, ПЗГ, НМУ | IV квартал 2025 | Донаторска средства  Заједнички програм Европске уније и Савета Европе „Horizontal Facility за Западни Балкан и Турску“ (Horizontal Facility III) |  |  |  |
| 4.7.3 обезбедити обуку новинара о извештавању о случајевима насиља према припадницима осетљивих друштвених група, женама и деци, односно о жртвама свих дела са елементима насиља | ПЗР | ЗГ, ПЗГ, НМУ | IV квартал 2025 | Донаторска средства  Заједнички програм Европске уније и Савета Европе „Horizontal Facility за Западни Балкан и Турску“ (Horizontal Facility III) |  |  |  |
| 4.7.4 континуирано вођење медијских и информативних кампања о узроцима и последицама родно засноване дискриминације и механизмима заштите, укључујући и заштиту од вишеструке дискриминације, кампања за заговарање родне равноправности и деконструкцију родних стереотипа и улога, уз промовисање примера добрих пракси | ПЗР | МИТ, ЗГ, ПЗГ, ЈМС, НМУ | IV квартал 2025 | Донаторска средства  Заједнички програм Европске уније и Савета Европе „Horizontal Facility за Западни Балкан и Турску“ (Horizontal Facility III) |  |  |  |
| 4.7.5 обезбедити подршку за производњу медијских садржаје који се баве осетљивим друштвеним групама на недискриминаторан начин, кроз постојеће механизме пројектног суфинансирања | МИТ | МТО, ЗГ, сви органи јавне власти који расписују конкурсе | IV квартал 2025 | 01-Буџет Републике Србије  01-Буџет Републике Србије  01-Буџет АП Војводина | 1204/ 0001/424  1302/0005/481  1204/1004/481 | 5.000  1.000  10.000 | 5.000  1.000  10.000 |
| 4.7.6 обезбедити подршку у обуци новинара о извештавању о осетљивим друштвеним групама, кроз постојеће механизме пројектног суфинансирања | МИТ | ЗГ, ПЗР, сви органи јавне власти који расписују конкурсе, НМУ | IV квартал 2025 | 01-Буџет Републике Србије  01-Буџет АП Војводина | 1204/ 0001/424  1204/ 0001/481  1204/ 1003/465 | 1.000  1.000  350 | 1.000  1.000  350 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Мера 4.8:** Успостављање повољног окружења за развој медија цивилног сектора | | | | | | | |
| **Орган oдговоран за спровођење (координисање спровођења) мере:** Министарство информисања и телекомуникација | | | | | | | |
| **Период спровођења**: 2024-2025. година | | | | **Тип мере**: подстицајна | | | |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | | Базна година | Циљана вредност у 2024.години | Циљaна вредност у последњој години АП 2025. година |
| број медија цивилног сектора | Број | АПР/РМ | Непознато | | 2023 |  |  |
| број подржаних и реализованих пројеката медија цивилног сектора | Број | Извештај органа јавне власти који су расписали конкурсе | 158 | | 2023 | 200 | 200 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. | |
| 2024 | 2025 |
| Буџет РС | 1204/0012/411,412 - редовна издвајања |  |  |
| Финансијска помоћ ЕУ |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. | |
| 2024 | 2025 |
| 4.8.1 Извршити анализу висине накнаде за радио фреквенције и предложити измену регулативе уколико је потребно | МИТ |  | IV квартал 2025 | 01-Буџет Републике Србије | 1204/0012/411,412 - редовна издвајања |  |  |
| 4.8.2 Након спровођења анализе регулаторног оквира који је у вези са развојем медија цивилног друштва, а у циљу финансијске одрживости ових медија, у зависности од утврђених потреба предложити измене одговарајуће регулативе или поднети иницијативу за те измене, ради стварањa подстицајног окружења за развој тих медија. | МИТ |  | IV квартал 2024 | 01-Буџет Републике Србије | 1204/0012/411,412 - редовна издвајања |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Посебни циљ 5:** Унапређена професионална знања и развијене дигиталне компетенције грађана, институција, медија, новинара и медијских радника у медијском окружењу | | | | | | |
| **Институција одговорна за праћење и контролу реализације:** Министарство информисања и телекомуникација | | | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу посебног циља (показатељ исхода) | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година | Циљaна вредност у 2024. години | Циљaна вредност у последњој години АП 2025. година | |
| Медијска писменост грађана | Оцена  (од 0 до 6) | Годишњи извештај CESID-a | 3,97 | 2022 |  | 4,60 | |
| Дигитална писменост грађана | Оцена  (од 0 до 15) | Годишњи извештај CESID-a | 10,68 | 2022 |  | 11,60 | |
| Дигитална компетенција запослених у институцијамаи новинара и медијских радника | Број обука | Извештај ЦЕРТ-а статистички се води број обука | 1 | 2023 | 2 | 2 | |
| Дигитална компетенција грађана | Проценат | Извештај РЗС | 45,72% Комјутерски писмених лица  29,61 % лица која делимично познају рада на рачунару | 2022 | 58,32% Комјутерски писмених лица  41,41 % лица која делимично познају рада на рачунару | 75,72% Комјутерски писмених лица  57,81 % лица која делимично познају рада на рачунару | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Мера 5.1**: Унапређена медијска писменост | | | | | | | |
| **Орган oдговоран за спровођење (координисање спровођења) мере:** Министарство информисања и телекомуникација | | | | | | | |
| **Период спровођења:** 2024-2025. година | | | **Тип мере:** информативно-едукативна | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Jединица мере | Извор провере | | Почетна вредност | Базна година | Циљана вредност у 2024. години | Циљaна вредност у последњој години АП 2025. година |
| спроведена анализа нивоа медијске писмености по циљним групама и полној структури | 0 - Не  1 - Да | Извештаји МИТ, МПРОСВЕТЕ, ПЗР и ОЦД | | Да | 2023 |  | Да |
| повећан ниво медијске писмености (у односу на стање из спроведене анализе). | 0 - Не  1 - Да | Извештаји МИТ, МПРОСВЕТЕ, ПЗР и ОЦД | | Да | 2023 |  | Да |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. | |
| 2024 | 2025 |
| Буџет РС | 2003/0001/411 ,412 - редовна издвајања  2004/0001/411 ,412 - редовна издвајања  2004/0003/411 ,412 - редовна издвајања |  |  |
| ЕУ/ИПА 3 - „Подршка јачању слободе изражавања и медија” |  |  | буџетирано у оквиру Мере 1.1 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. | |
| 2024 | 2025 |
| 5.1.1 установити индекс медијске писмености у Републици Србији који је у складу са европском методологијом (media pluralisam monitor је ЕУ пројекат који мери тај индекс) и израђивати годишњу евалуацију ефеката кумулативних активности у области медијске и дигиталане писмености у односу на индекс | МИТ | МПРОСВЕТЕ, МТО, ЗГ, ПЗР, РЕМ, ОЕБС (кроз ИПА пројекат) | III квартал 2025 | ЕУ/ИПА 3 - „Подршка јачању слободе изражавања и медија” |  |  |  |
| 5.1.2 израдити годишњи план активности усмерен на подизање нивоа медијске писмености по циљним групама на основу анализе која укључује и родно осетљиво медијско образовање и одредити институције и заинтересоване стране за носиоце и имплементаторе активности које ће бити усмерене на подизање нивоа медијске и дигиталне писмености у Републици Србији (мапа медијске писмености у РС) | МИТ | МПРОСВЕТЕ, ЗГ, ПЗР, РЕМ | IV квартал 2025 | ЕУ/ИПА 3 - „Подршка јачању слободе изражавања и медија” |  |  |  |
| 5.1.3 спроводити активности подизања свести код стручне и шире јавности које се тичу савладавања вештина из области медијске и дигиталне писмености | МИТ | МПРОСВЕТЕ, ЗГ, РЕМ, ПЗР, ЈМС, Мисија ОЕБС-а, ЦПН | IV квартал 2025 | ЕУ/ИПА 3 - „Подршка јачању слободе изражавања и медија” |  |  |  |
| 5.1.4 израдити међусекторски програм развоја медијске и дигиталне писмености у медијском окружењу, и координирати активности свих актера (стално радно тело за унапређење медијске и дигиталне писмености) | МИТ | МПРОСВЕТЕ, ЗГ, ПЗР, МЉМПДД | IV квартал 2024 | ЕУ/ИПА 3 - „Подршка јачању слободе изражавања и медија” |  |  |  |
| 5.1.5 подстицати умрежавање и обезбедити вишесекторски приступ развоју медијске писмености и укључености свих заинтересованих актера (државне институције, образовни сектор, библиотечки сектор, медији, организације цивилног друштва, истраживачи) | МИТ | МПРОСВЕТЕ, МЉМПДД, ЗГ, РЕМ, ЦПН,  органи који расписују конкурсе и који спроводе активности на побољшању медијске писмености, | IV квартал  2025 | ЕУ/ИПА 3 - „Подршка јачању слободе изражавања и медија” |  |  |  |
| 5.1.6 наставити са процесом унапређивања медијске и дигиталне писмености у формалном образовању | МПРОСВЕТЕ | МИТ, МЉМПДД, Мисија ОЕБС-а, | IV квартал 2025 | 01-Буџет Републике Србије | 2003/0001/411 ,412 - редовна издвајања  2004/0001/411 ,412 - редовна издвајања  2004/0003/411 ,412 - редовна издвајања |  |  |
| 5.1.7 наставити са јачањем компетенција наставника и професора у образовном систему | МПРОСВЕТЕ | МИТ, МЉМПДД, Мисија ОЕБС-а, | IV квартал 2025 | 01-Буџет Републике Србије | 2003/0001/411,412 - редовна издвајања  2004/0001/411 ,412 - редовна издвајања  2004/0003/411 ,412 - редовна издвајања |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Мера 5.2:** Унапређене дигиталне медијске компетенције новинара, медијских радника и запослених у јавној управи | | | | | | | |
| **Орган oдговоран за спровођење (координисање спровођења) мере:** Министарство информисања и телекомуникација | | | | | | | |
| **Период спровођења:** 2024-2025. година | | | **Тип мере:** информативно-едукативна | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Jединица мере | Извор провере | | Почетна вредност | Базна година | Циљана вредност у 2024. години | Циљaна вредност у последњој години АП 2025. година |
| дигиталне медијске компетенције новинара, медијских радника и запослених у јавној управи унапређене | 0 - Не  1 - Да | Извештаји са спроведених тренинга и едукација | | Да | 2023 | Да | Да |
| број развијених курикулума који доприноси развоју медиjских и дигиталних медијских компетенција | Број | Извештаји МПРОСВЕТЕ и НАЈУ | | Непознато | 2023 |  |  |
| број одржаних тренинг програма који доприносе развоју медијских и дигиталних медијских компетенција | Број | Извештаји МПРОСВЕТЕ, НАЈУ, Мисија ОЕБС, НМУ | | 3 | 2023 | 3 | 3 |
| број подржаних пројеката за унапређење дигиталне транзиције традиционалних медија | Број | Извештај МИТ (професионализација медија ) | | Непознато | 2023 |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. | |
| 2024 | 2025 |
| Буџет РС  Буџет АП Војводина | 1204/0012/411,41 - редовна издвајања  2005/0012/424 - редовна издвајања  0615/0001/411,412 - редовна издвајања  1204/0001/481  1204/0011/424  1204/1003/465 | 5.500  3.000  2.000 | 5.500  3.000  2.000 |
| ЕУ/ИПА 3 - „Подршка јачању слободе изражавања и медија” |  |  | буџетирано у оквиру Мере 1.1 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. | |
| 2024 | 2025 |
| 5.2.1 спровођење родно осетљиве анализе стања дигиталних медијских компетенција новинара и медијских радника, са препорукама за даље активности и предузимање мера за њихову реализацију | МИТ | ФФНС, НМУ | IV квартал 2025 | 01-Буџет Републике Србије | 1204/0012/411,41 - редовна издвајања |  |  |
| 5.2.2 подршка увођењу нових предмета, које у фокусу имају дигиталне медијске компетенције, у оквиру формалног образовања новинара | МПРОСВЕТЕ | МИТ,  АВУ | IV квартал 2025 | 01-Буџет Републике Србије | 2005/0012/424  - редовна издвајања |  |  |
| 5.2.3 креирање и реализација континуираних програма неформалне обуке за медије и новинаре у вези са дигиталним медијским компетенцијама и информационом писменошћу | МИТ | Сви органи јавне власти који расписују конкурсе, Мисија ОЕБС-а, НМУ | IV квартал 2025 | 01-Буџет Републике Србије  ЕУ/ИПА 3 - „Подршка јачању слободе изражавања и медија” | 1204/0001/481 | 2.000 | 2.000 |
| 5.2.4 обука медијских радника о ефикасним начинима креирања и коришћења архива дигиталних фотографија и других медијских садржаја које на стандардизован начин олакшавају употребу, претраживање, проверу и контролу употребе дигиталних фотографија и других медијских садржаја | МИТ | Сви органи јавне власти који расписују конкурсе | IV квартал 2025 | 01-Буџет Републике Србије | 1204/0001/481 | 1.500 | 1.500 |
| 5.2.5 одржавање обука за запослене у јавној управи на теме е-управе, медијске писмености, објављивање података у open data формату, односи са јавношћу | НАЈУ | КИТеУ | IV квартал 2025 | 01-Буџет Републике Србије | 0615/0001/411,412 - редовна издвајања | 0 | 0 |
| 5.2.6. објављивање података насталих у систему јавног информисања у отвореном, машински читљивом формату, на националном Порталу отворених података https://data.gov.rs/sr | МИТ | КИТеУ | IV квартал 2025 | 01-Буџет Републике Србије | 1204/0012/411,412 - редовна издвајања |  |  |
| 5.2.7 подстицати креирање вебинара и апликација за мобилне телефоне који би били бесплатни за коришћење а служили подстицању/разумевању медијске и информационе писмености у медијском окружењу | МИТ | НМУ | IV квартал 2025 | 01-Буџет Републике Србије | 1204/0012/411,412 - редовна издвајања | 0 | 0 |
| 5.2.8 организација тематских семинара, конференција и дебата | МИТ | Сви органи јавне власти који расписују конкурсе, Мисија ОЕБС-а | IV квартал 2025 | 01-Буџет Републике Србије  ЕУ/ИПА 3 - „Подршка јачању слободе изражавања и медија” | 1204/0011/424 | 3.000 | 3.000 |
| 5.2.9 кроз конкурсе за унапређивање професионалних и етичких стандарда у области јавног информисања на републичком и покрајинском нивоу унапређивати дигиталну транзицију традиционалних медија | МИТ | Сви органи јавне власти који расписују конкурсе | IV квартал 2025 | 01-Буџет Републике Србије  01-Буџет АП Војводина | 1204/0001/481  1204/1003/465 | 2.000  2.000 | 2.000  2.000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Мера 5.3:** Унапређена информациона безбедност грађана у медијском окружењу | | | | | | | |
| **Орган oдговоран за спровођење (координисање спровођења) мере:** Министарство информисања и телекомуникација | | | | | | | |
| **Период спровођења:** 2024-2025. година | | | **Тип мере:** информативно-едукативна | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Jединица мере | Извор провере | | Почетна вредност | Базна година | Циљана вредност у 2024. години | Циљaна вредност у последњој години АП 2025. година |
| успостављени механизми за бољу информациону безбедност грађана у медијском окружењу | 0 - Не  1 - Да | Сајт ЦЕРТа/препоруке и обавештења  Платформа за безбеднији клик | | Да | 2023 | Да | Да |
| број рализованих кампања, програма и прилога усмерених на транспарентност правила о приватности у медијима | Број | Извештај МТИ | | Непознато | 2023 |  |  |
| број реализованих кампања у којима ће медији правила о коришћењу новинарских текстова и фотографија као ауторских дела учинити транспарентнијим | Број | Извештај ОЦД | | Непознато | 2023 |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. | |
| 2024 | 2025 |
| Буџет РС | 1204/0001/481 | 2.500 | 2.500 |
| ЕУ/ИПА 3 - „Подршка јачању слободе изражавања и медија” |  |  | буџетирано у оквиру Мере 1.1 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. | |
| 2024 | 2025 |
| 5.3.1 спровођење активности јавног заговарања која је усмерена на то да медији пропишу и учине транспарентним правила о приватности, што се нарочито односи на:  - коришћење колачића (cookies) његове/њене личне податке из новинарског текста у случају да интерес јавности да сазна те информације више не претеже над правом на приватност (право на заборав)  - обавештавање корисника о свим релевантним аспектима обраде њихових података о личности у складу са прописима који уређују област заштите података о личности,  - начин имплементације и начина на који се прикупљају подаци о онлајн преференцијама корисника и њихови подаци (на пример, ИП адреса, време трајања сесије на одређеној страници и сл.),  - начин имплементације  осталих законских обавеза медија као руковаоца која се тичу података о личности, у складу са прописима који уређују ту област | МИТ | НМУ, ОЦД | IV квартал 2025 | ЕУ/ИПА 3 - „Подршка јачању слободе изражавања и медија” |  |  |  |
| 5.3.2 унапређење капацитета медија да пропишу и учине транспарентним правила о коришћењу новинарских текстова и фотографија као ауторских дела (нарочито услове под којима је то дозвољено) | МИТ | ЗИС, НМУ | IV квартал 2025 | 01-Буџет Републике Србије | 1204/0001/481 | 800 | 800 |
| 5.3.3 развијање свести о специфичној изложености, нарочито припадника осетљивих друштвених група, злоупотребама приватности и безбедносним претњама, и у онлајн окружењу | МИТ | МЉМПДД, ЗГ, НМУ, ОЦД, | IV квартал 2025 | 01-Буџет Републике Србије | 1204/0001/481 | 700 | 700 |
| 5.3.4 подршка промовисању и ажурирању Смерница за примену Кодекса новинара у онлајн окружењу Савета за штампу, у складу са савременим технолошким трендовима | МИТ | СШ | IV квартал 2025 | 01-Буџет Републике Србије | 1204/0001/481 | 1.000 | 1.000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Мера 5.4:** Унапређене компетенције за истраживања и креирање регулативе која се односи на дигиталне медијске технологије | | | | | | | |
| **Орган oдговоран за спровођење (координисање спровођења) мере**: Министарство информисања и телекомуникација | | | | | | | |
| **Период спровођења**: 2024-2025. година | | | **Тип мере**: информативно-едукативна | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Jединица мере | Извор провере | | Почетна вредност | Базна година | Циљана вредност у 2024. години | Циљaна вредност у последњој години АП 2025. година |
| представници релевантних институција обучени за креирање регулативе која се односи на дигиталне медијске технологије | 0 - Не  1 - Да | Извештај о спроведеним обукама | | Не | 2023 | Да | Да |
| број спроведених и публикованих истраживања | Број | Публикована истраживања | | Непознато | 2023 |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. | |
| 2024 | 2025 |
| Буџет РС | 1602/0010/411,412 - редовна издвајања  1408/0001/412,412 - редовна издвајања  1204/0012/411,412 - редовна издвајања  1204/0001/481 | 1.000 | 1.000 |
| ЕУ/ИПА 3 - „Подршка јачању слободе изражавања и медија” |  |  | буџетирано у оквиру Мере 1.1 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. | |
| 2024 | 2025 |
| 5.4.1 интензивирање међународне сарадње (институционална, професионална и секторска) ради праћења трендова у медијској индустрији и јавним политикама у овој области | МИТ | НМУ | IV квартал 2025 | ЕУ/ИПА 3 - „Подршка јачању слободе изражавања и медија” |  |  |  |
| 5.4.2 подршка стварању међусекторских партнерстава (на пример, са ИТ индустријом, образовним институцијама, истраживачким центрима, потрошачким организацијама и сл.); | МИТ | МПРОСВЕТЕ, АВУ НМУ, ЦПН | IV квартал 2025 | ЕУ/ИПА 3 - „Подршка јачању слободе изражавања и медија” |  |  |  |
| 5.4.3 успостављање мониторинга мера предвиђених Акционим планом за поглавље 23 интензивирање сарадње кроз механизам ЕУ Конвента | МПРАВДЕ | МЕИ, МИТ, ЕУ Конвент, НМУ | IV квартал 2025 | 01-Буџет Републике Србије | 1602/0010/411,412 - редовна издвајања |  |  |
| 5.4.4 успостављање мониторинга мера предвиђених Акционим планом за Поглавље 24 и интензивирање сарадње кроз механизам ЕУ Конвента | МУП | МИТ, МЕИ, ЕУ Конвент, НМУ | IV квартал 2025 | 01-Буџет Републике Србије | 1408/0001/412,412 - редовна издвајања |  |  |
| 5.4.5 успостављање мониторинга мера за Поглавље 10 и интензивирање сарадње кроз механизам ЕУ Конвента | МИТ | МЕИ, ЕУ Конвент, НМУ | IV квартал 2025 | 01-Буџет Републике Србије | 1204/0012/411,412 - редовна издвајања |  |  |
| 5.4.6 подршка истраживачким пројектима и пројектима унапређења професионалних стандарда и учешћа на конференцијама које се односе на трендове и истраживања у области медијских политика | МИТ | МПРОСВЕТЕ, ФФНС, ОЕБС-а, НМУ,СОН | IV квартал 2025 | 01-Буџет Републике Србије  ЕУ/ИПА 3 - „Подршка јачању слободе изражавања и медија” | 1204/0001/481 | 1.000 | 1.000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Мера 5.5:** Обезбеђена свеобухватна, поуздана и на научним методама заснована истраживања и анализе медија, медијског тржишта, медијског садржаја и публике у свим сегментима који су од значаја за јавне политике | | | | | | | |
| **Орган oдговоран за спровођење (координисање спровођења) мере**: Министарство информисања и телекомуникација | | | | | | | |
| **Период спровођења:** 2024-2025. година | | | **Тип мере**: подстицајна | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Jединица мере | Извор провере | | Почетна вредност | Базна година | Циљана вредност у 2024. години | Циљaна вредност у последњој години АП 2025. година |
| истраживања и анализе медија, медијског тржишта, медијског садржаја и публике се редовно спроводе и објављују са подацима разврстаним према полу и другим релевантним својствима | 0 - Не  1 - Да | Објављена истраживања и анализе | | Да | 2023 | Да | Да |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. | |
| 2024 | 2025 |
| Буџет РС | 1204/0012/411,412 - редовна издвајања  1204/0001/481 | 1.000 | 1.000 |
| ЕУ/ИПА 3 - „Подршка јачању слободе изражавања и медија” |  |  | буџетирано у оквиру Мере 1.1 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. | |
| 2024 | 2025 |
| 5.5.1 мапирање докумената и истраживања у области информисања и медија који недостају, а односе се на побољшање медијских политика и правног оквира | МИТ | МПРОСВЕТЕ, РЕМ,РАТЕЛ, НМУ, научне институције | IV квартал 2025 | 01-Буџет Републике Србије | 1204/0012/411,412 - редовна издвајања |  |  |
| 5.5.2 подршка активностима и на научним методама заснованим истраживањима за унапређење медијског тржишта, медијског садржаја и публике у свим сегментима који су од значаја за јавне политике | МИТ | РЕМ, МНТРИ/ФН, АВУ | IV квартал 2025 | 01-Буџет Републике Србије | 1204/0012/411,412 - редовна издвајања |  |  |
| 5.5.3 подршка истражавањима на нивоу мастер студија, докторских студија и докторских дисертација, у сарадњи са научним институцијама у области медија, медијског тржишта, медијског садржаја и публике | АВУ | Мисија ОЕБСа, Акредитоване научно истраживачке организације | IV квартал 2025 | ЕУ/ИПА 3 - „Подршка јачању слободе изражавања и медија” |  |  |  |
| 5.5.4 подршка организацији редовних тематских стручних скупова о одрживости и значају медија, а која су од значаја за јавне политике | МИТ | ФФНС, Мисија ОЕБС-a, НМУ | IV квартал 2025 | 01-Буџет Републике Србије  Донаторска средства | 1204/0001/481 | 1.000 | 1.000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Мера 5.6:** Обезбеђена систематична и свеобухватна дигитализација и архивирање медијских садржаја | | | | | | | |
| **Орган oдговоран за спровођење (координисање спровођења) мере**: Министарство информисања и телекомуникација | | | | | | | |
| **Период спровођења:** 2024-2025. година | | | **Тип мере:** обезбеђење добара и пружање услуга од стране учесника у планском систему | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Jединица мере | Извор провере | | Почетна вредност | Базна година | Циљана вредност у 2024. години | Циљaна вредност у последњој години АП 2025. година |
| број сати/странице дигитализованог материјала | Број | Извештај ЈМС, Српске академија наука и уметности, Народне библиотеке Србије, Универзитетска библиотека Светозар Марковић, | | Непознато | 2023 |  |  |
| број формираних дигиталних архива фотографија по прописаним стандардима дигитализовања | Број | Извештаји јавних и приватних архива | | Непознато | 2023 |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. | |
| 2024 | 2025 |
| Буџет РС | 1204/ 0010/424 | 20.302 | 20.302 |
| Финансијска помоћ ЕУ |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. | |
| 2024 | 2025 |
| 5.6.1 архивирање, конзервирање, рестаурирање, дигитализацију и презентацију аудио и видео материјала (документарни, информативни, културно-уметнички и забавни програм, филмски, ТВ серије, радио драме, радио емисије, ауторске емисије, рекламе, аудио и видео спотови, итд.) | ЈМУ РТВ  ЈМУ РТС | МИТ | IV квартал 2025 | 01-Буџет Републике Србије  Сопствена средства | 1204/ 0010/424 | 20.302 | 20.302 |
| 5.6.2 израдити анализу о обимности аналогног фотографског материјала који се налази у поседу јавних институција (фотографских филмова и фотографија) које је потребно дигитализовати са предлогом мера које треба спровести ради реализације | МИТ | Јавне институције, ОЦД | IV квартал 2025 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ПРОПИСИ ЧИЈА СЕ ИЗМЕНА ПРЕДЛАЖЕ АКЦИОНИМ ПЛАНОМ** | | |  |
| **Бр.** | **ПРОПИС** | **Надлежно министарство** | **Рок** |
| **1.** | **ЗАКОН О ЈАВНОМ ИНФОРМИСАЊУ И МЕДИЈИМА** | **МИНИСТАРСТВО ИНФОРМИСАЊА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА** | IV квартал 2025 |
| 2.4.5 | Усаглашен правни оквир у области јавног информисања и медија са правним тековинама ЕУ и међународним стандардима |  |  |
| **2.** | **ЗАКОН О ЕЛЕКТРОНСКИМ МЕДИЈИМА** | **МИНИСТАРСТВО ИНФОРМИСАЊА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА** | IV квартал 2025 |
| 2.4.5 | Усаглашен правни оквир у области јавног информисања и медија са правним тековинама ЕУ и међународним стандардима |  |  |
| 4.5.1 | Прописати начин на који Регулаторно тело за електронске медије спроводи контролу у периоду предизборних кампања, што би требало да се прошири на све аспекте извештавања о изборима (са нарочитим фокусом на тзв. функционерске кампање), и прописати ефикасније санкције, укључујући ту и доношење брзих и правовремених решења током изборне кампање |  |  |
| **3.** | **ЗАКОН О ЈАВНИМ МЕДИЈСКИМ СЕРВИСИМА** | **МИНИСТАРСТВО ИНФОРМИСАЊА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА** | IV квартал 2024 |
|  |  |  |  |
| 3.3.2 | Изменама регулативе обезбедити обавезу редовног и транспарентног извештавња јавности о трошењу средстава |  |  |
| 3.3.2 | Изменама регулативе прописати јасне критеријуме за избор чланова Управног одбора и директора јавних медијских сервиса |  |  |
| 3.3.2 | Изменама регулативе редефинисати поступка избора чланова Управног одбора ради унапређења незавосности и компетенција органа управљања |  |  |
| 3.3.2 | Изменама регулативе предвидети законске гаранције уређивачке аутономије, а посебно редакција информативног програма и његове пуне независности (укључујући и јасне гаранције независности и одвојености уредничког од управљачког дела) |  |  |
| 3.3.2 | Изменама регулативе променити начин избора програмског савета, како би се омогућило да то тело буде екстерни контролор програмских садржаја јавних медијских сервиса, и истинска спона између гледалаца и органа јавних медијских сервиса |  |  |
| 3.3.2 | Изменама регулативе предвидти избор повереника за професионалне стандарде и односе са корисницима услуга јавних медисјких сервиса |  |  |
| 3.3.2 | Изменама регулативе предвидети да у процесу избора и опозива генералног директора, осталих директора, главних и одговорних уредника, као и одговорних уредника јавних медијских сервиса могу да учествују искључиво органи јавних медијских сервиса (брисањем става 10. у члану 23.) |  |  |
| 3.3.2 | Изменама регулативе предвидети гаранцију уређивачке аутономије, а посебно редакција информативног програма и његове пуне независности |  |  |
| 4.3.5 | Изменама регулативе предвидети обавезу јавних медијских сервиса у погледу очувања културног и језичког идентитета Срба у иностранству |  |  |
| **4.** | **ЗАКОНИК О КРИВИЧНОМ ПОСТУПКУ** | **МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ** | IV квартал 2024 |
| 1.3.4 | Изменама регулативе дефинисати новинаре као лица која су због дужности чувања професионалне тајне ослобођена од дужности сведочења уколико би својим исказом повредили дужност чувања професионалне тајне |  |  |
| **5.** | **ЗАКОН О НАЦИОНАЛНИМ САВЕТИМА НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА** | **МИНИСТАРСТВО ЗА ЉУДСКА И МАЊИНСКА ПРАВА И ДРУШТВЕНИ ДИЈАЛОГ** | IV квартал 2024 |
| 3.3.3 | Изменама регулативе обезбедити да у процесу избора и опозива генралног директора, осталих директора, главних и одговорних уредника, као и одговорних уредника јавних медијских сервиса могу да учествују искључиво органи јавних медијских сервиса (брисањем става 4. у члану 21.) |  |  |
| **6.** | **ЗАКОН О СЛОБОДНОМ ПРИСТУПУ ИНФОРМАЦИЈАМА ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА** | **МИНИСТАРСТВО ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ** | IV квартал 2024 |
| 3.4.1 | размотрити и поднети иницијативу за измену Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја која се односи на решавање проблема злоупотребе подношења захтева на слободан приступ информацијама од јавног значаја |  |  |
| **7.** | **ЗАКОН О АУТОРСКОМ И СРОДНИМ ПРАВИМА** | **МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ** | IV квартал 2025 |
| 33.5.3 | Изменама регулативе предвидети флексибилнији модел, за достављање података о искоришћавању предмета ауторког и сродних права, који би био једноставнији за кориснике и који не би непотребно генерисао додатне трошкове, а који би био усаглашен са Уредбом о начину вођења електронске евиденције емитовања и реемитовања ауторских дела |  |
| 3.5.3 | Изменама регулативе прописати основне елементе минималне тарифе за искоришћавање предмета ауторског и сродног права који неће бити у већем номиналном износу од основне тарифе |  |
| 3.5.3 | Изменама регулативе редефинисати положај организација за колективну заштиту ауторских и сродних права и омогућити слободно организовање носилаца аутрског и сродних права у складу са одредбама Директиве 2014/26/ЕУ |  |  |
|  |  |  |  |
| **8.** | **ЗАКОН О ПРИВРЕМЕНОМ УРЕЂИВАЊУ НАЧИНА НАПЛАТЕ ТАКСЕ ЗА ЈАВНИ МЕДИЈСКИ СЕРВИС** | **МИНИСТАРСТВО РУДАРСТВА И ЕНЕРГЕТИКЕ** | IV квартал 2024 |
| 3.3.1 | Стављањем ван снаге Закона о привременом уређивању начина наплате таксе за јавни медијски сервис обезбедити да такса буде примаран извор финансирања јавних медијских сервиса за обављање основне делатности |  |  |

**V*.*ЗАВРШНИ ДЕО**

Овај акциони план објавити на интернет страници Владе, на порталу е-Управе и на интернет страници Министарства информисања и телекомуникација, у року од седам радних дана од дана усвајања.

Овај акциони план објавити у „Службеном гласнику Републике Србије”.

05 Број:

У Београду, 00. маја 2024. године

В Л А Д А

ПРЕДСЕДНИК

1. Укупна вредност ИПА 3 пројекта за 2024. и 2025. годину износи 1,5 милиона евра. Овог тренутка није могуће одредити номиналан износ за сваку од акивности. [↑](#footnote-ref-1)